Проект договора

№ ____________

г. Нижний Новгород				                    «____» __________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» («ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили договор на строительно-монтажные  и пуско-наладочные работы от ____ _________________20__г. № _____________________ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией (КС-11).

«Акт скрытых работ» – документ, составляемый в соответствии с требованиями законодательства РФ в отношении Работ, скрываемых полностью или частично последующими Работами, выполняемыми Подрядчиком.

«ГК» – государственный контракт.

«Договор» – расходный договор.

«Заказ» - разовое задание Заказчика на выполнение Работ. Заказы составляются в письменной форме и после их подписания уполномоченными представителями Сторон становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма Заказа согласована Сторонами в Приложении №1.1 и 1.2 к настоящему договору.

«ИГК» – идентификатор государственного контракта;

«КС» – казначейское сопровождение;

«л/с» – лицевой счет;

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, металлические изделия, расходные средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения СМР. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«Нормативно – правовые акты» – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных для исполнения при выполнении работ по строительству, реконструкции,  выполнении капитального ремонта и ремонта зданий и сооружений, включающих нормативные акты, технические условия и правила для указанных видов работ, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и, по согласованию с Заказчиком, рекомендательный характер.

«Оборудование» - оборудование, предусмотренное Проектной документацией и перечисленное в Приложении № 4 к Заказу, необходимое для создания и ввода Объекта в эксплуатацию, предоставляемое Заказчиком. Оборудование передается Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж, составленным по форме ОС-15, или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа.

«Объект» - указанный в согласованном Сторонами Заказе объект проведения Работ.

«Общество» – ПАО «Ростелеком».

«Площадка» - территория на которой выполняются Работы. Адреса Площадок указаны в Приложении № 4 к настоящему Договору.

«Правила Казначейского сопровождения (КС)» – ПП РФ № 2106.

«Правила санкционирования» – приказ Минфина России № 301н.

«Проектная документация» - документ, разрабатываемый для строительства, реконструкции, Модернизации или ремонта Объекта, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющий архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, необходимые для выполнения Работ и последующей эксплуатации Объекта и его элементов, предоставляется Заказчиком.

«Строительно-монтажные работы» или «СМР» или - строительно-монтажные работы, а именно работы по строительству и монтажу базовых станций ПРТС, точек доступа wifi, линий связи ВОЛС, линий электропередач, подлежащие выполнению Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора.

«Пуско-наладочные работы» или «ПНР» - пуско-наладочные работы, а именно комплекс работ по проверке, настройке и включения оборудования базовых станций ПРТС и оборудования точки доступа wifi на Объекте в сеть, подлежащие выполнению Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора.

«Работы» - СМР и/или ПНР.

«Спецификация работ» - согласованные Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору состав и стоимость каждого вида Работ, входящих в состав СМР и ПНР.

«Скрытые работы» - отдельные виды СМР, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих СМР.

«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ по установке опоры в соответствии с заданием, включая предоставление актов скрытых работ и техническое состояние базовой станции в соответствии с Техническим заданием (Приложение 5 к Договору).

«ПРТС» – означает подвижную радиотелефонную сеть, развертываемую для предоставления услуг беспроводной связи пользователям.

«Акт выполненных работ» – акт, составленный по форме КС-2, подтверждающий выполнение Подрядчиком строительно-монтажных и пуско-наладочных Работ надлежащим образом и приёмку результата работ Заказчиком

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

    - выполнить Работы на основании Проектной документации, включая обеспечение Работ Материалами, монтаж и подключение Оборудования Заказчика в сроки, определенные в Приложении № 3 к Заказу, в соответствии с условиями настоящего Договора и Проектной документации, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора;

    - по окончании Работ, до предъявления выполненных Работ Заказчику, предоставить Заказчику пакет Исполнительной документации на построенный Объект и смонтированное Оборудование, Акт приемки Объекта;

  - Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке, а также, проводит экологические мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик ведет отчетность по выполнению Работ в информационной системе ПАО «Ростелеком».

  - Заказчик обязуется принять соответствующие условиям настоящего Договора и Заказов к нему результаты Работ и оплатить их.

  - Работы, являющиеся предметом соответствующего Заказа, могут быть разделены на отдельные этапы по срокам выполнения и по их стоимости. К каждому Заказу в обязательном порядке прилагается:

Спецификация работ.

Техническое задание.

Календарный план работ.

Перечень Оборудования.

Расчет стоимости Работ.

  - Подрядчик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору с предварительного письменного согласия Заказчика.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора в течение срока его действия не может превысить сумму      29 670 000,00 (Двадцать девять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того налог на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда по соглашению сторон предельная общая цена Договора может быть увеличена, но не более чем на 20 % (двадцать процентов) от предельной общей цены Договора. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы на всю указанную Цену Договора.

  - Окончательная сумма по всем Заказам не может превышать предельную цену Договора. В случаи, если по совокупности Заказов фактические объемы Работ, выполненные Подрядчиком меньше Цены Договора, указанного в п.2.1., то общая цена Договора соответственно уменьшается.

  - Цена Работ в каждом Заказе определяется согласно ценам на СМР и ПНР, указанным в Спецификации Работ, являющемся Приложением № 2 к Договору.

  - Цена за каждый вид Работ, входящих в состав СМР и ПНР, указанная в Спецификации Работ, является твёрдой. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора и/или соответствующего Заказа, а также цены за каждый вид Работ, указанный в Спецификации Работ, в том числе в случае, когда в момент определения цены за каждый вид работ, указанный в Спецификации Работ, исключалась возможность предусмотреть полный объём расходов необходимых для исполнения настоящего Договора и/или соответствующего Заказа.

  - Указанная в согласованном Сторонами Заказе Цена Заказа включает в себя все платежи, причитающиеся Подрядчику за выполнение обязательств по соответствующему Заказу, является твердой и не подлежит изменению.

  - Оплата Работ по соответствующему Заказу производится в следующем порядке:

    - Заказчик оплачивает 20% (Двадцать процентов) ориентировочной цены Заказа на строительство Объекта. Оплата аванса производится в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Заказа. Подрядчик предоставляет счет-фактуру на полученный аванс не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения суммы аванса, указанной в настоящем пункте

    - Окончательный платеж в размере цены Работ, определенной в соответствующем Заказе, производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после выполнения всего объема Работ, предусмотренного в Заказе, на основании следующих, подписанных Сторонами, документов:

- всех актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, оформленных с применением соответствующих федеральных единичных расценок и государственных сметных норм с применением «договорных коэффициентов» к итоговой сумме (до начисления НДС) в рамках Заказа, и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов Работ по соответствующему Заказу Представителем Заказчика, находящимся на Площадке и перечень смонтированного Оборудования, установленного на Площадке, завизированный Представителем Заказчика, ответственным за данную Площадку;

- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15;

- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке;

-  Акта приемки Объекта.

Платеж производится на сумму, равную стоимости Работ за вычетом ранее выплаченного аванса, а также за вычетом суммы, указанной в п. 2.7. настоящего Договора.

  - В случае оформления охранных зон, построенных ВОЛС и/или оформления договоров на право прохода по линиям электропередач Заказчик удерживает 5% от Цены Заказа, до выполнения Подрядчиком данных обязательств согласно Календарному плану работ (Приложение 3 к Заказу) при этом, в указанном случае окончательная оплата за выполненные Работы производится после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний.

  - Подрядчик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения Работ по соответствующему Заказу, а в случае получения сумм частичной оплаты в счет предстоящего выполнения Работ по соответствующему Заказу, не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Подрядчиком указанных сумм оплаты. В случае выплаты авансового платежа должна быть выставлена отдельная счёт-фактура, если выплата авансового платежа предусмотрена условиями соответствующего Заказа. Включение в счёт-фактуру на сумму авансового платежа сумм иных платежей по Заказу, а также включение сумм платежей по иным Заказам не допускается. При этом счет-фактура должен содержать реквизиты Договора, а также наименование Работ, за которые осуществлен платеж. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации Подрядчик несёт ответственность в размере суммы НДС по соответствующему счету-фактуре, умноженной на ¼ (одну четвёртую) действующей по состоянию на день предъявления претензии ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

  - Заказчик производит оплату только после получения от Подрядчика по ЭД надлежащим образом оформленных и подписанных ЭП первичных учётных документов. Документы, предоставленные на бумажном носителе и/или не в соответствии условиями Соглашения (Приложение №6) оплате не подлежат. При этом период до момента предоставления Заказчику Подрядчиком, документов оформленных в соответствии с Договором не считается для Заказчика просрочкой кредитора.

  - Стороны договорились, что отношения по коммерческому кредитованию по настоящему Договору между Сторонами не возникают и, кроме того, Подрядчик не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

  - Использование электронного документооборота (ЭД) при заключении и исполнении Договора:

    - В рамках исполнения Договора Стороны договорились обмениваться первичными учетными документами посредством ЭД с использованием только квалифицированной электронной подписи в соответствии с Соглашением (Приложение № 6)

    - Обмен Электронными документами, подписанными электронной подписью, Стороны признают равнозначным документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и скрепленной печатью (в случаях, установленных законодательством) уполномоченным представителем каждой из Сторон.

    - Получение документов в электронном виде и подписанных электронной подписью эквивалентно получению документов на бумажном носителе и является необходимым достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его направившей.

    - Любые договоры и соглашения, направленные одной Стороной другой Стороне в электронном виде, и подписанные уполномоченными представителями Сторон с использованием электронной подписи, считаются заключенными между Сторонами в простой письменной форме, согласно п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ.

  - включать при наличии условия обеспечения исполнения Договора] На момент заключения Договора Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения Договора [выбрать необходимое]

[вариант 1] в виде банковской гарантии на сумму 890 100,00 (восемьсот девяносто тысяч сто) рублей 00 копеек.

[вариант 2] денежными средствами в сумме 890 100,00 (восемьсот девяносто тысяч сто) рублей 00 копеек.

  - [включать при наличии условия обеспечения исполнения Договора] В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик имеет право удерживать обеспечение исполнения Договора до момента урегулирования претензионных требований, с учетом требований п. 10.11.  Договора.

- СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

  - Сроки начала и окончания выполнения Работ определяются в Приложении № 3 к Заказу (Приложение № 1.1 и № 1.2 к настоящему Договору). В Заказе Стороны могут согласовать промежуточные сроки выполнения Работ.

  - Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и/или соответствующим Заказом, что приведет к задержке выполнения Работ, Подрядчик имеет право на продление срока окончания выполнения обязательств по Заказу на соответствующий срок.

  - Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Обязательства Заказчика

    - Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения Работ по соответствующему Заказу.

    - Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ по соответствующему Заказу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    - Выполнить в полном объеме любые другие обязательства Заказчика, предусмотренные настоящим Договором и соответствующим Заказом.

  - Обязательства Подрядчика

    - Если иное не согласовано Сторонами в соответствующем Заказе, выполнить Работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

    - Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий и контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на Площадках

    - Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с Техническим заданием, Проектной документацией, нормами действующего законодательства РФ.

    - Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

    - Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью Заказа.

    - Гарантировать качество используемых Материалов.

    - Гарантировать качество работ по монтажу Оборудования.

    - Нести ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели и повреждения, Оборудования, переданного ему по акту приемки-передачи Оборудования в монтаж или по акту приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.

    - Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

    - Подрядчик обязан в соответствии с требованиями Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 04.05.2016 № 135 «Об утверждении требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций» ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором осуществлялось выполнение работ представлять Заказчику сведения об иностранных организациях и/или иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору.

    - Указанные в п. 4.2.10 Договора сведения должны представляться Подрядчиком в письменной форме, удостоверенные уполномоченным представителем Подрядчика, с указанием даты, фамилии и инициалов, его должности и должны включать:

      - В случае предоставления сведений об иностранной организации:

- полное наименование иностранной организации (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита);

- регистрацию в стране происхождения (страна происхождения, дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, адрес (место нахождения) в стране происхождения);

- идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации, а при его отсутствии - аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;

- наименование филиала или представительства на территории Российской Федерации (при наличии);

- адрес (место нахождения) филиала или представительства на территории Российской Федерации (почтовый индекс, субъект Российской Федерации (код), наименование района, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения, офиса);

- свидетельство об аккредитации филиала или представительства на территории Российской Федерации (номер, число, месяц, год), срок действия свидетельства (число, месяц, год) или разрешения на открытие представительства (номер, число, месяц, год), наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение, срок действия разрешения (число, месяц, год);

- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранной организации для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;

-  сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.

      - В случае предоставления сведения об иностранном гражданине (лице без гражданства):

- фамилию, имя (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита), отчество (при наличии) (буквами русского алфавита);

- дату рождения (день, месяц, год);

- пол;

- гражданство (подданство) иных государств (при наличии);

- место рождения (государство, населенный пункт);

- место постоянного проживания (государство, населенный пункт);

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);

- идентификационный номер налогоплательщика или аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;

- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранному гражданину (лицу без гражданства) для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;

- наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

-  сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.

- ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ЗАКАЗОВ

  - Заказчик направляет Подрядчику проект Заказа, составленный по форме Приложения № 1.1., к настоящему Договору если заказ заключается в рамках исполнения государственного контракта без Казначейского сопровождения, и по форме №1.2. к настоящему Договору, если Заказ заключается в рамках Государственного контракта с Казначейским сопровождением., по факсу или электронной почте, согласно условиям раздела 13 настоящего Договора.

  - В проекте Заказа Заказчик указывает сведения, определённые в соответствии с настоящим Договором, а также иные данные по усмотрению Заказчика.

  - Подрядчик согласовывает условия проекта Заказа в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки Заказчиком соответствующего проекта Заказа. По истечении указанного срока Подрядчик обязуется направить Заказчику либо подписанный со своей стороны Заказ в двух экземплярах, либо мотивированный отказ от подписания Заказа, который допустим только в случае, если Заказ оформлен не в соответствии с условиями настоящего Договора. Мотивированный отказ должен быть отправлен Заказчику по факсу или электронной почте, согласно условиям раздела 13 настоящего Договора. При наличии мотивированного отказа Подрядчика от подписания Заказа Стороны дорабатывают текст Заказа в рабочем порядке в срок не более 2 (двух) рабочих дней, после чего Подрядчик направляет в адрес Заказчика оформленный Заказ, подписанный со своей стороны в двух экземплярах.

  - По завершении согласования проекта Заказа Подрядчик подписывает 2 (два) экземпляра соответствующего Заказа и направляет их Заказчику. В течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа Заказчик обязуется:

- подписать Заказ со своей Стороны;

- направить Подрядчику отсканированный, подписанный Заказчиком Заказ по адресу электронной почты, согласно разделу 13 настоящего Договора;

-направить Подрядчику заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении один экземпляр Заказа, подписанного Заказчиком.

  - Заказ вступает в силу и считается согласованным после его подписания Сторонами, если иное не предусмотрено Заказом.

  - Согласованные Сторонами Заказы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков подписания Заказа, установленных в настоящем разделе Договора, Подрядчик считается уклонившимся от подписания Заказа, и Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере, определяемом в соответствии с условиями Договора.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ЗАКАЗУ

  - После подписания соответствующего Заказа Заказчик назначает своего представителя (-ей), который (-ые) от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством их выполнения. Представитель Заказчика по письменному уведомлению Подрядчика по электронной почте за 3 (три) рабочих дня до проведения скрытых работ, осуществляет выезд для проведения технадзора при проведении Подрядчиком скрытых работ, с подписанием на объекте Актов скрытых работ, , согласовывает и подписывает акты на выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и соответствующего Заказа (далее – Представитель Заказчика). Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Площадки и Трассу при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, включая использование Материалов ненадлежащего качества, в том числе, при производстве Скрытых работ, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.

  - Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения Работ в случаях:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения СМР для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке Объекта за пределы Площадок и Трассы принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

  - Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения СМР. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляется за счет Подрядчика. Подрядчик также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии до даты приемки линии связи.

  - По окончании выполнения Работ, Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее настройку по Акту приемки Объекта с приложением ведомостей установленного и замонтированного оборудования (по ведомости смонтированного оборудования) и с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.

  - С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.

  - С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме, согласованной Сторонами.

  - Подрядчик обязуется получить и передать Заказчику разрешения (включая с владельцами (собственников) помещений, органов государственной власти и местного самоуправления, любых иных лиц), необходимые для надлежащего исполнения условий настоящего Договора. Такое согласование и (или) получение разрешения осуществляется Подрядчиком в рамках Работ осуществляемых по настоящему Договору.

  - Стороны могут согласовать не указанные в настоящем Договоре дополнительные требования к Работам. Согласование дополнительных требований может производиться по электронной почте при условии, что данные требования не изменяют характера предусмотренных Договором Работ и связаны со строительством линий связи. В целях согласования вышеуказанных требований юридическую силу имеют условия сообщений электронной почты, переданных со следующих адресов:

от Подрядчика:

| Контактное лицо | Контактные реквизиты (адрес электронной почты, телефон, факс) |
| --- | --- |

от Заказчика:

| Контактное лицо | Контактные реквизиты (адрес электронной почты, телефон, факс) |
| --- | --- |

Стороны настоящим признают, что Подрядчик выполняет Работы, требования к которым согласованы по электронной почте в соответствии с вышеуказанным порядком.

- ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

  - Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, и Материалы, использованные Подрядчиком для выполнения Работ.

  - Если иное не определено в Заказе, гарантийный срок на выполненные Работы и используемые Материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).

  - Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах или используемых Материалах, допущенные по вине Подрядчика/субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном в соответствующем уведомлении месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

  - Если Сторонами не будет согласовано иное, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

  - При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Подрядчику для устранения указанных в акте недостатков.

  - Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

  - Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, Проектной документации, условиями настоящего Договора.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами, необходимыми для выполнения Заказа, включая их приобретение и доставку на Площадки, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.

  - Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Оборудованием, которое передается Подрядчику по актам  приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, а Подрядчик обязуется осуществить доставку Оборудования со склада Заказчика, расположенного г. Киров ул. Монтажников, д. 1А, на Площадки, подписать представленные Заказчиком акты и оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем замонтированного Оборудования, установленного на Площадке и/или Объекте. Указанные приложения должны быть завизированы Представителем Заказчика, отвечающим за данную Площадку.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения Оборудования, переданного ему по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.

- СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ ПО ЗАКАЗУ

  - За 5 (пять) рабочих дней до даты завершения выполнения Работ по соответствующему Заказу Подрядчик передает Заказчику письменное уведомление об окончании производства Работ по соответствующему Заказу и о готовности к проведению приемки Работ. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в течение 5 (пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию.

  - В случае если Работы выполнены в соответствии с условиями соответствующего Заказа, настоящего Договора, Проектной документации и действующего законодательства РФ, Стороны по результатам приемки Объекта в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, подписывают Акт приемки Объекта.

  - В том случае, если какие-либо Работы по соответствующему Заказу не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не удовлетворяют требованиям соответствующего Заказа, настоящего Договора, Проектной документации и/или действующего законодательства РФ, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии. В указанном случае Акт приемки Объекта не подписывается до устранения замечаний.

При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в виде приложения к Акту приемки Объекта двусторонний акт с перечнем недоработок и замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки Работ в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний.

  - За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной документации на электронном носителе и Акты скрытых работ. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ по соответствующему Заказу, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам по соответствующему Заказу.

  - При сдаче Работ по соответствующему Заказу Подрядчик обязан письменно, с передачей всей необходимой документации, сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме КС-14.

  - Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.

  - Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ по соответствующему Заказу производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

  - С даты заключения конкретного Заказа и до даты окончания работ, Подрядчик несет любые дополнительные затраты, связанные с выполнением Работ, необходимость в которых возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

  - В случае если по результатам приёмки Заказчик установит, что Объект, хотя и не в полной мере соответствует Техническим требованиям, но может быть использована по назначению, Заказчик вправе по своему усмотрению принять Объект по Акту приёмки оконченного строительством объекта, указав в Акте приёмки оконченного строительства перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счёт устранить данные недостатки в установленные Заказчиком сроки

  - В случае, указанном в п.9.10 настоящего Договора, Заказчик вправе удерживать 30 % (тридцать процентов) суммы платежа, определённого в соответствующем Заказе, до устранения, в установленный срок, Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков и приёмки Объекта. Данная приёмка производится Сторонами в соответствии с условиями настоящего раздела и удостоверяется письменным актом.

  - В случае не устранения Подрядчиком недостатков и недоделок Заказчик имеет право своими силами или силами третьих лиц, не обращаясь к Подрядчику, устранить такие недостатки и недоделки и потребовать возмещения своих расходов на устранение таких недостатков и недоделок, при этом Заказчик возмещает данные расходы с учетом требований п.10.11.2. Договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для целей исполнения Сторонами остальных положений настоящего Договора размеры пеней и штрафов, указанные в настоящем разделе Договора, признаются установленными и соразмерными последствиям нарушения обязательств до тех пор, пока иное не будет признано судом или письменно согласовано Сторонами.

  - Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им третьими лицами.

  - За нарушение Подрядчиком сроков подписания Заказа, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе, в зависимости от продолжительности нарушенных сроков, взыскать с Подрядчика неустойку:

    - в форме пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за каждый день просрочки, за просрочку подписания Заказа не более 10 (Десяти) рабочих дней.

    - в форме штрафа в размере 1 % (один процент) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за просрочку подписания Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В случае взыскания штрафа в соответствии с настоящим пунктом, пени, предусмотренные п. 10.3.1., не начисляются и не выплачиваются.

  - За необоснованный отказ Подрядчика от подписания Заказа Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 % (Тридцать процентов) от стоимости соответствующего Заказа.

  - За нарушение Подрядчиком сроков исполнения Работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором и/или Заказом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,2 % от общей Цены соответствующего Заказа за каждый день просрочки.

  - За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки.

  - Подрядчик, подписав Договор гарантирует Заказчику и предоставляет ему следующие заверения об обстоятельствах:

10.7.1. Подрядчик тщательно изучил и проверил Договор и все приложения к нему, полностью ознакомлен со всеми условиями исполнения обязательств по Договору и принимает на себя все расходы, трудности и риски, связанные с исполнением обязательств по Договору.

10.7.2. Заключение и исполнение Договора не нарушает и не будет нарушать законодательства Российской Федерации, устава, локальных нормативных документов Подрядчика, а также обязательств Подрядчика перед органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

10.7.3. Подрядчик получил все сведения, данные и документы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Договору, имеет полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество исполнения обязательств по Договору. Никакие иные обязательства Подрядчика не являются приоритетными в ущерб обязательствам по Договору.

10.7.4. Подрядчик имеет возможность выполнять настоящий Договор, обладает необходимыми активами, персоналом необходимой квалификации и достаточной численности, не существует каких-либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

10.7.5. Подрядчик заверяет, что является членом саморегулируемой организации (СРО) зарегистрированной в соответствии с ГрК РФ. Членство будет сохранено на весь срок действия договора.

10.8. Заверения Подрядчика, указанные в п. 10.7, являются заверениями об обстоятельствах и в случае их недостоверности Подрядчик будет нести ответственность на основании положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

10.9. В случае если Подрядчиком при заключении договора были даны недостоверные заверения об обстоятельствах, указанные в п. 10.7 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов), от общей Цены  Договора, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый факт.

10.10. Подрядчик не может быть привлечён к ответственности в соответствии с пунктом 10.7.5., если после заключения Договора действие членства СРО было прекращено по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, и о возникновении которых Подрядчику при разумном ведении дел не могло быть известно (при этом, истечение срока действия членства СРО и непринятие мер по его продлению к обстоятельствам, исключающим ответственность, не относится, поскольку зависят от Подрядчика). Обо всех случаях прекращения действия членства СРО Подрядчик должен уведомить Заказчика в разумный срок.

10.11. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется одним из следующих способов:

10.11.1. на основании письменной претензии Стороны, в адрес которой было допущено нарушение условий Договора. Неустойка в таком случае подлежит выплате нарушившей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки уведомления, определяемой в соответствии с условиями Договора;

10.11.2.  Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Подрядчику по условиям настоящего Договора, на сумму, равную начисленной неустойке, а также неустойки, начисленной Заказчиком Подрядчику по любому другому заключенному между ними договору, а так же на сумму платы за односторонний отказ Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, установленной в п. 16.7. Договора, и произвести платеж в адрес Подрядчика  за вычетом суммы неустойки и/или суммы платы за односторонний отказ Подрядчика от исполнения обязательств по Договору. Обязанность Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме начисленной неустойки и/или суммы платы за односторонний отказ Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, при этом прекращается.

10.12. Стороны установили, что выплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств. Если иное не следует из условий Договора, выплата неустойки не освобождает Сторону от возмещения убытков.

10.13. Заказчик вправе удержать стоимость невозвращённого Подрядчиком Оборудования, до момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи (возврата) Оборудования из платежа по Договору или обеспечения исполнения Договора.

10.14.  Подрядчик обязан вернуть полученный аванс в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения требования Заказчика в случае полного неисполнения своих обязательств по Договору.

В зависимости от выбранного Подрядчиком способа обеспечения договора, подлежат выбору и указанию в договоре следующие условия о способе обеспечения:

В случае выбора банковской гарантии:

10.15. Подрядчиком в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, в том числе, по возмещению убытков, уплате неустойки и иным видам ответственности, предусмотренной настоящим Договором, предоставлена безотзывная банковская гарантия на сумму в размере 2,5% (два целых пять десятых процента) от Цены Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

10.16. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего Договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора в том же размере, который указан в пункте10.14. Договора.

В случае выбора обеспечительного платежа (депозит денежных средств):

10.15. Подрядчиком в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, в том числе, по возмещению убытков, уплате неустойки и иным видам ответственности, предусмотренной настоящим Договором, предоставлены денежные средства в размере 2,5% (два целых пять десятых процента) от Цены Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора, внесенные на счёт Заказчика, указанный в документации о закупке, предметом которой было право на заключение настоящего Договора (далее -  Обеспечительный платеж).

10.16.В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе, по возмещению убытков, уплате неустойки и иных видов ответственности, предусмотренной Договором), в срок, предусмотренный Договором или соответствующим уведомлением Заказчика, сумма Обеспечительного платежа или его часть засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства. Если Обеспечительный платёж не покрывает всех причитающихся Заказчику платежей, взыскание оставшейся части должно осуществляться в порядке, предусмотренном п. 10.11. Договора.

10.17. В случае уменьшения размера Обеспечительного платежа, Подрядчик, по письменному требованию Заказчика, обязан восполнить сумму Обеспечительного платежа в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Неисполнение Подрядчиком данного требования Заказчика, является существенным нарушением Договора, и Заказчик имеет право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения, если только Подрядчик не восполнит сумму Обеспечительного платежа в течение этого периода.

10.18. Обеспечительный платеж, за исключением той части, которая в соответствии с п. 10.16. Договора зачтена в счёт исполнения соответствующего обязательства Подрядчика, возвращается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после наступления в совокупности следующих событий:

- истечения не менее чем 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания срока действия Договора;

- получения письма от Исполнителя о возврате Обеспечительного платежа в связи с исполнением обязательств по Договору, в котором указаны реквизиты Подрядчика для перечисления денежных средств.

10.19. На сумму Обеспечительного платежа проценты, установленные ст. 317.1. ГК РФ, не начисляются и не выплачиваются.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором, за исключением мер воздействия (противодействия), которые могут быть введены Правительством Российской Федерации по решению Президента Российской Федерации.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

  - По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

  - В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Стороны обязуются осуществлять передачу и использовать конфиденциальную информацию в соответствии с требованиями, изложенными в Соглашении о конфиденциальности (Приложение № 3 к настоящему Договору).

- УВЕДОМЛЕНИЯ

  - Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее - извещение), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов.

  - Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе 19 настоящего Договора, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления.

Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц за прием и передачу уведомлений:

от имени Заказчика:

ФИО:

адрес:

e-mail:

от имени Подрядчика:

ФИО:

адрес:

e-mail:

В случае если уполномоченный представитель Стороны, принимающей уведомление, указанный в настоящем пункте, отсутствует по адресу доставки на момент доставки, уведомление может быть получено иным уполномоченным представителем Стороны, наделённым соответствующими полномочиями на основании доверенности.

Условия настоящего раздела Договора не применяются для оформления и направления документов посредством системы электронного документооборота. Датой получения документов будет считаться дата получения документа в системе электронного документооборота.

  - Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 14 июля 2022 года. В случае если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной Цене Договора, указанной в п. 2.1., дальнейшее заключение Заказов не допускается.

  - Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Отношения, возникающие из настоящего Договора, регулируются правом Российской Федерации.

  - Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны будут рассматривать предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее доставки.

  - Претензия в рамках настоящего Договора должна быть направлена в порядке, предусмотренном разделом 13 Договора.

  - В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке, в сроки, определенные в п. 15.2 Договора, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении спора в   Арбитражный суд Нижегородской  области.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - В случае нарушения срока исполнения любого из обязательств одной из Сторон по настоящему Договору на срок более чем 30 (тридцать) рабочих дней не нарушающая обязательства Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 5 (пять) рабочих дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке при условии оплаты Подрядчику документально подтвержденных и фактически понесенных им расходов, а также предварительного письменного уведомления Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

  - Во избежание сомнений, Стороны устанавливают, что сумма возмещения фактически понесенных Подрядчиком расходов не может превышать стоимости выполненных, но не оплаченных Заказчиком Работ по всем действующим на момент расторжения Договора Заказам, при этом в расходы Подрядчика не включают затраты на подготовку к выполнению Работ, произведенных без согласования с Заказчиком. Также к компенсируемым расходам (в том числе к убыткам) не относится приобретенные и не использованные Подрядчиком Материалы.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

  - При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику документально подтвержденных произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.

  - Стороны вправе в любое время по письменному соглашению изменить или расторгнуть настоящий Договор.

  - В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется выплатить Заказчику  плату  в размере 10% (десять процентов) от Цены Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - Подрядчику известно о том, что Заказчик ведёт антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

  - Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики ПАО «Ростелеком», размещённым на официальном сайте  ПАО «Ростелеком» по адресу: http://zakupki.rostelecom.ru/docs/code/ (далее – Кодекс), удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Подрядчика.

  - В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Подрядчиком каких-либо положений Кодекса, Заказчик в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или агентами.

После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещённых Кодексом действий и/или неполучения Заказчиком в установленный п.17.3 Договора  срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

  - В течение срока действия Договора Заказчик имеет право как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Подрядчиком требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Подрядчика, которая относится к настоящему Договору.

Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.

- ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов не реже одного раза в год, а также по мере необходимости. Если Сторонами не используется система электронного документооборота для направления акта сверки расчётов, то акт может быть направлен по электронной почте по адресу, указанному в настоящем пункте. В случае направления акта сверки расчетов по электронной почте, такой акт будет признаваться Сторонами в качестве документа, составленного в письменной форме.  Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной, подписывается уполномоченным представителем такой Стороны. Сторона-инициатор сверки направляет в адрес Стороны-получателя акт сверки расчётов. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать и направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи, воспроизведенных с помощью средств механического или иного копирования на актах сверки расчётов к настоящему Договору.

Контактные данные бухгалтерии Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: E-mail: _____________________ контактный телефон: ________________________.

Контактные данные бухгалтерии Подрядчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: E-mail: _____________________; контактный телефон: ______________________.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, и контактных данных бухгалтерии Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

  - Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.

  - Любые изменения или дополнения к настоящему Договору (включая изменения, вносимые в приложения к настоящему Договору), должны совершаться Сторонами в письменной форме.

  - Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, за исключением случаев, когда договор подписывается в электронной форме с использованием технических средств электронной торговой площадки или оператора электронного документооборота.

  - Подрядчик не имеет права уступать свои права (требования) по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения указанного запрета Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десять процентов) от Цены Договора»

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1.1 – Форма Заказа на выполнение Строительно-монтажных и Пуско-наладочных работ без Казначейского сопровождения;

Приложение №1.2 – Форма Заказа на выполнение Строительно-монтажных и Пуско-наладочных работ с Казначейским сопровождением;

Приложение №2 – Спецификация Работ;

Приложение №3 – Соглашение о конфиденциальности;

Приложение №4 – Форма приложения: Адреса Площадок;

Приложение №5 – Техническое задание;

Приложение №6 –Соглашение об использовании электронных документов

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик   				                                     Подрядчик

| ИНН 7707049388 КПП 526043001 ОГРН 1027700198767 Адрес: РФ, 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.15. Почтовый адрес: Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» РФ, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 56. Плательщик: ПАО «Ростелеком» ИНН/КПП 7707049388 /770545001 ОГРН 1027700198767 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк Р/с № 40702810942020002415 К/с 30101810900000000603 БИК 042202603 ОКВЭД 61.10 ОКПО 01142788 При проведении расчетов с лицевого счета КПП: 784001001 Реквизиты единого лицевого счета в Управлении Федерального казначейства по г. Москве: УФК по г. Москве (ПАО «Ростелеком», л/с 711В1602001) Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва БИК: 004525988 ЕКС: 40102810545370000003 Номер казначейского счета: 03215643000000017301 | ИНН____________________________ КПП ___________________________ ОГРН_________________________ Адрес: ____________________ Почтовый адрес: ___________________ Р/с _____________________________ К/с _____________________________ БИК ____________________________ ОКВЭД _________________________ ОКПО __________________________ Телефон: ________________________ Факс: ___________________________ Адрес электронной почты: ___________ |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |

Приложение № 1.1

к Договору № _____________

от «__» ___________ 20___г.

Форма Заказа на выполнение Строительно-монтажных и Пуско-наладочных работ без Казначейского сопровождения

ЗАКАЗ на выполнение Строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

№ ____ от «____» ________ 20 ____ г.

К ДОГОВОРУ № ________ от «____» __________ 20__ Г.

г. _____________						                     			20___ г.

________________________________,  именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Заказ № __ от «___» ________ 20___г. (далее - Заказ) к Договору № _______ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА

1.1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (далее – «Работы»), включая обеспечение Работ Материалами, отвечающими требованиями определенными Приложениями к Техническому заданию (Приложение 2 к настоящему Заказу), монтаж Оборудования Заказчика для строительства объектов, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Заказу.

1.2. Выполнение Работ осуществляется в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение№2 к настоящему Заказу), календарным планом работ (Приложение№3 к настоящему Заказу), Спецификацией Работ (Приложение №1 к настоящему Заказу), а также иными приложениями к настоящему Заказу

2. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Заказа составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе применимый НДС 20%, в размере _______________ (________________________) рублей ____ копейки, и определяется на основании объемов работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу и единичных расценок, указанных в Приложении №2 к Договору.

2.2. Окончательный платеж в размере настоящего Заказа определяется на основании Актов КС-2, КС-3 по выполненным Подрядчиком строительно-монтажным работам по строительству Линии связи по настоящему Заказу.

2.3. По результатам фактического выполнения Работ, отраженных в Актах КС-2, КС-3, в случае, если фактический объем Работ оказался меньше, учтенного в Заказе, Стороны корректируют цену Заказа.

2.4. Оплата по Заказу осуществляется в соответствии с п.2.6 Договора.

3.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего Заказа.

3.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются условиями Договора.

3.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к Заказу:

Приложение №1 – Пообъектная спецификация Работ.

Приложение №2 – Техническое задание (включая чек-лист приемки работ).

Приложение №3 - Календарный план работ.

Приложение №4 – Перечень Оборудования.

Приложение №5 - Расчет стоимости Работ.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Форма Заказа согласована.

| Заказчик ___________ | Подрядчик ______________ |
| --- | --- |
| _____________________ | _________________________ |

Приложение № 1.2

к Договору № __________

от «__» ___________ 20___г.

Форма Заказа на выполнение Строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с Казначейским сопровождением

ЗАКАЗ на выполнение Строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

ИГК________________________________

№ ____ от «____» ________ 20 ____ г.

К ДОГОВОРУ № ________ от «____» __________ 20__ Г.

г. ___________						                     			20___ г.

_______________________________, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны и  Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Заказ № __ от «___» ________ 20___г. (далее - Заказ) к Договору № _______ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА

1.1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (далее – «Работы»), включая обеспечение Работ Материалами, отвечающими требованиями определенными Приложениями к Техническому заданию (Приложение 2 к настоящему Заказу), монтаж Оборудования Заказчика для строительства объектов, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Заказу.

1.2. Выполнение Работ осуществляется в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение№2 к настоящему Заказу), календарным планом работ (Приложение№3 к настоящему Заказу), Спецификацией Работ (Приложение №1 к настоящему Заказу), а также иными приложениями к настоящему Заказу

2. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

2.1.	Заказ заключен в рамках исполнения государственного контракта (далее – Заказ) с идентификатором (далее – ИГК):____________________________.».

2.2.	Подрядчик обязан указывать данный идентификатор государственного контракта (за исключением распоряжений и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением государственного контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее – государственная тайна):

- в договорах (соглашениях), заключаемых с целью исполнения настоящего Договора, через символ «/» перед номером договора (соглашения)  или в условиях договора (соглашения);

- в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ «/» перед номером документа;

- в счете-фактуре в строке 8 – «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)»;

- в платежных и расчетных документах;

- в реестрах документов – оснований, реестрах платежных поручений и иных документах подтверждающих возникновение обязательств (представляемых при санкционировании).

2.3. Оплата по настоящему Заказу осуществляется с лицевого счета Заказчика

на лицевой счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в порядке, установленном Федеральным казначейством или со счета Заказчика в банке на счет Подрядчика в банке, в случае если Заказчиком принято решение, что расходы (часть расходов) будут возмещаться в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 (далее – Правила № 2106).

2.4. Подрядчик обязан открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами.

2.5. Подрядчик в течение срока действия настоящего Заказа обязуется соблюдать запрет на перечисление целевых средств:

- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,

в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 18 Правил № 2106);

- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

а) оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

б) оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),

а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения результата, определенного при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;

в) оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом подпункта «а» пункта 6 Правил № 2106);

г) оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных

в нем документов-оснований (в случае его указания в распоряжении о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;

д) возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым подпункта «а» пункта 6 Правил № 2106, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями Договора предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) или в случае полного исполнения Договора, заключенного в рамках исполнения государственного контракта с единственным Подрядчиком;

е) оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением Договора;

ж) на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров (контрактов, соглашений), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

з) выплаты прибыли после исполнения юридическим лицом всех обязательств (части обязательств) по Договору.

2.6. Подрядчик обязан предоставить в территориальный орган Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

2.7.	Прибыль по Заказу, заключенному в рамках исполнения Государственного Контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) перечисляется на счет, открытый Подрядчику в банке, в размере, согласованном Сторонами при заключении Заказа  после его полного или частичного исполнения и представления Подрядчиком в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг), иных документов подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств по Заказу.

2.8.	Подрядчик обязан вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Заказу, распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения Заказа, либо срокам использования авансового платежа по Заказу в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

2.9.	Перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически выполненных работ, в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2.10.	С целью своевременного выполнения работ  Подрядчик вправе совершать юридически значимые действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, в том числе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Заказу исполнителей (соисполнителей), оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия, в том числе по договорам (контрактам, соглашениям), заключенным с поставщиками, подрядчиками, исполнителями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения работ по Заказу, до заключения настоящего Заказа, а также оплачивать поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги.

3. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена настоящего Заказа составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе применимый НДС 20 %, в размере _______________ (________________________) рублей ____ копейки, и определяется на основании объемов работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу и единичных расценок, указанных в Приложении №2 к Договору

3.2. Окончательный платеж в размере настоящего Заказа определяется на основании Актов КС-2, КС-3 по выполненным Подрядчиком строительно-монтажным работам по настоящему Заказу.

3.3 По результатам фактического выполнения Работ, отраженных в Актах КС-2, КС-3, в случае, если фактический объем Работ оказался меньше, учтенного в Заказе, Стороны корректируют цену Заказа.

3.4. Оплата по Заказу осуществляется в соответствии с п.2.6 Договора.

4.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего Заказа.

4.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются условиями Договора.

4.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к Заказу:

Приложение №1 – Пообъектная спецификация работ.

Приложение №2 – Техническое задание (включая чек-лист приемки работ).

Приложение №3 - Календарный план работ.

Приложение №4 – Перечень Оборудования.

Приложение №5 - Расчет стоимости Работ.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Форма Заказа согласована.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________ | ________________ |

Приложение №1

к Заказу № ______

от « __ » ___________ 20___г.

Пообъектная спецификация Работ

| Код ФИАС н.п. | Точка А | Точка Б | Наименование работы | Объем работ | Единица измерения работ | Стоимость за единицу работ, руб. без НДС | Стоимость работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Монтаж АФУ |  | Шт. |  |  |
|  |  |  | Монтаж термошкафа |  | шт |  |  |
|  |  |  | Монтаж оборудования базовых станций ПРТС и оборудования точки доступа wifi |  | шт |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение №2

К Заказу №____________

от « __ » ___________ 20___г.

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

для выполнения строительства базовых станций подвижной радиотелефонной связи (ПРТС) для реализации программы «Цифровая экономика» и «Устранение цифрового неравенства» на территории Кировской области для нужд Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»

Инфраструктура сегмента сети подвижной радиотелефонной связи

стандартов _______________________________________________

адрес: _________________________________(объект:______________)

| - Наименование объекта | Инфраструктура Сегмента сети подвижной радиотелефонной связи со строительством инфраструктуры для размещения оборудования Базовых станций сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE и оборудования точки доступа для передачи данных по адресу: _________________________(объект __________) |
| --- | --- |
| - Описание объекта | - Объект для установки оборудования Базовых станций сотовой связи Общие характеристики: - Географические координаты места установки: ________________________ - Тип инфраструктуры: ___________________(столб/АМС/иное) - Тип аппаратной: ___________________(выгородка/КШ) - Тип объекта: ___________ (совмещенный с УЦН/отдельная позиция под БС) - Высота подвеса антенн БС:________м - Количество и тип Антенн ____________ - Стандарты БС______________ (GSM/UMTS/LTE) - Количество радиомодулей__________________ - Необходимость строительства оптоволоконной линии связи: _______(да/нет) - Протяженность оптоволоконной линии связи:________км. - Тип прокладки оптоволоконной линии связи:____(грунт/подвес/канализация) - Протяженность линии электропередач _______км. - Тип прокладки линии электропередач:____(грунт/подвес/канализация) |
| - Функции подрядчика | - Логистика и хранение материалов и оборудования для реализации проекта - Строительство инфраструктуры в соответствии с описанием объекта, - Строительство и подготовка аппаратных для размещения оборудования БС. (необходимость определяется по результатам обследования) в том числе установка КШ (климатического шкафа) на опорной раме, с сооружением фундамента и опорной рамы. - Перенос оборудования точки доступа для передачи данных с существующей опоры на вновь возведенную, включая пуско-наладочные работы и демонтаж существующей опоры в соответствии с заданием от Заказчика - Монтаж новой точки доступа в соответствии с технической политикой (Приложение 2) - СМР ВОЛС (грунт/подвес/канализация) в пределах населенного пункта, в соответствии с исходными данными полученными от Заказчика, до вновь возводимой опоры для размещения оборудования БС - СМР линии электропередач, в соответствии с исходными данными полученными от Заказчика, до вновь возводимой опоры для размещения оборудования БС. (включая работы по подключению питания) - Поставка всех расходных материалов для строительства, включая кабель питания для RRU, кабель для питания КШ, волоконно-оптический кабель, клэмпы для крепления кабеля питания и оптического кабеля от КШ до RRU, материалы для заземляющего устройства и т.д. - Монтаж и пуско-наладка оборудования БС и вспомогательного оборудования, включая оборудование ЭПУ, АКБ, оборудования точки доступа, климатическое оборудование и т.д. - Настройка вспомогательного оборудования (СКВ, ЭПУ и тд), оптимизация параметров вспомогательного оборудования; - Проведение контрольно-измерительных тестов вспомогательного оборудования, подготовка отчета по результатам тестов. - Запрос и получение ТУ (по требованию Заказчика) - Сдача выполненных работ Заказчику. |
| 4. Очередность строительства | - очередь: _______ |
| 5. Сроки реализации строительства | Дата начала: с даты подписания Договора Дата окончания: |
| 6. Стадийность работ | - Получение исходных данных для проведения работ - Изготовление, поставка и монтаж Объекта инфраструктуры под размещение оборудования Базовых станций сотовой связи и оборудования точки доступа для передачи данных, включая проведение фотосъемки скрытых работ для подготовки фотоотчета; - СМР ВОЛС и линии электропередач (при необходимости) - Изготовление фундамента и опорной рамы для установки КШ или сооружение аппаратной для размещения оборудования БС. Доставка и установка КШ, включая проведение фотосъемки скрытых работ для подготовки фотоотчета. - Демонтаж, монтаж и пусконаладка оборудования точки доступа для передачи данных и демонтаж существующей опоры (при необходимости) - Монтаж и пусконаладка оборудования БС, включая дополнительное оборудование; - Подготовка, согласование и подписание Акта скрытых работ и фотоотчета по форме Приложения 4. - Разработка и согласование исполнительной документации с Заказчиком; - Предъявление Заказчику и совместная проверка построенного объекта по форме Протокола проверки (чек лист) Приложение 3; - Устранение замечаний Протокола проверки (в случае наличия), приемка объекта рабочей комиссией. - Подписание актов приемки (КС-2, 3 КС-11). |
| - Основной перечень работ | - Изготовление, поставка и монтаж Объекта инфраструктуры под размещение оборудования Базовых станций сотовой связи и оборудования точки доступа для передачи данных; - СМР ВОЛС (при необходимости) - Изготовление фундамента и опорной рамы для установки КШ или сооружение аппаратной для размещения оборудования БС. Доставка и установка КШ. - Демонтаж, монтаж и пусконаладка оборудования точки доступа для передачи данных и демонтаж существующей опоры (при необходимости) - Монтаж и пусконаладка оборудования БС, включая дополнительное оборудование; - Подготовка Акта скрытых работ и фотоотчета по форме Приложения 4 - Проверка построенного объекта по форме Протокола проверки (чек листа) Приложение 3 - Разработка исполнительной документации на Объект - Сдача построенного объекта Заказчику |
| - Заказчик | ПАО «Ростелеком» |
| - Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| - Особые условия | 1. Согласовать с Заказчиком и Собственником/Арендодателем допуск на объект, для проведения работ. (в том числе со всеми собственниками по трассе прохождения ВОЛС и линии электропередач) |
| - Поддержка и гарантийный ремонт | 1. Гарантийный период эксплуатации установленного основного и дополнительного оборудования должен составлять не менее 2-х лет с момента подключения оборудования Базовых станций сотовой связи. Гарантии качества распространяются на СМР, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, и Материалы, использованные Подрядчиком для выполнения СМР 2. Эксплуатационный период Объекта инфраструктуры должен составлять не менее 7 лет |
| - Перспективы расширения | Определяется по результатам эксплуатации Объекта инфраструктуры и оформляется отдельным проектом при необходимости и про согласованию с Заказчиком |
| - Требования к технологии, режиму работы оборудования | Проектируемое оборудование и Объект инфраструктуры относится к объектам связи без постоянного присутствия обслуживающего персонала, т.е. являются необслуживаемыми в процессе их функционирования. Режим работы – круглосуточный. |
| - Электропитание | В соответствии с ТУ от электроснабжающей организации |
| - Массогабаритные требования | Определяются альбомом технических решений и проектной документацией |
| - Кондиционирование | В случае необходимости рассчитать, спроектировать и установить систему отвода тепла от оборудования с горячим резервированием N+1 |
| - Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с ПОТ РО-45-008-97 «Правила по охране труда на центральных и базовых станциях радиотелефонной связи». Выполнить расчет санитарно-защитных зон (СЗЗ) для передающего радиотехнического объекта в целом (с учетом существующих на ПРТО излучающих радиоэлектронных средств). Зона ответственности Заказчика. При дизайне проекта учесть, что в соответствии с нормами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 суммарный предельно допустимый уровень плотности потока энергии в помещениях зданий не должен превышать 10 мкВт/см² на высоте 2 м от уровня земли или пола помещения. |
| - Состав документации передаваемой Заказчику после строительства системы | - Санитарный паспорт проекта. (Р1) Зона ответственности Заказчика. - Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора (Р2) (Оригинал документа предоставляется арендодателю. Заверенная копия предоставляется каждому оператору). - Количество экземпляров ИД – 2 на бумажном носителе и 1 на электронном носителе |

Приложения:

1.	 Матрица ответственности

- Техническая политика проектирования и строительства узлов доступа в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (Редакция 7)

- Протокол проверки построенного объекта (чек лист)

- Форма акта скрытых работ

Приложение 1 к Техническому заданию к Заказу №__________

Матрица ответственности

R - responsible,  сторона ответственная

I - information, предоставление информации

S - support, сторона, оказывающая поддержку

| No. | Описание | Зона ответственности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Подрядчик |
| 1 | Логистика и хранение |  |  |
| 1.1 | Оповещение Подрядчика о дате поставки оборудования, предоставляемого Заказчиком | R |  |
| 1.2 | Грузовая транспортировка оборудования со склада хранения до технической площадки |  | R |
| 1.3 | Обеспечение сохранности оборудования до момента подписания АКТа по форме КС-2 «АКТ о приемке выполненных работ» |  | R |
| 2 | Распределение обязанностей при монтаже |  |  |
| 2.1 | Соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и безопасности проведения строительно-монтажных работ на Объекте | R | R |
| 2.2 | Предоставление Исходных Данных для выполнения работ | R |  |
| 2.3 | Запрос и получение технических условий на подключение электропитания и прокладку ВОЛС (по требованию Заказчика) |  | R |
| 2.4 | Работы по установке опоры в соответствии с заданием, включая предоставление актов скрытых работ с приложением фотоотчетов | S | R |
| 2.5 | Общестроительные работы БС (в соответствии с утвержденной Рабочей документацией), включая прокладку и монтаж ВОЛС и линии электропередач | S | R |
| 2.6 | Монтаж КШ, БС и оборудования точки доступа для передачи данных включая модули, блоки, трансмиссию | S | R |
| 2.7 | Проверка и тестирование оборудования по заранее согласованной методике | R | S |
| 2.8 | Подготовка Акта скрытых работ и фотоотчета по форме Приложения 4 Все фотографии должны быть: - с наличием GPS тега - четкими, чтобы можно было разглядеть детали зафиксированные на фотографиях, не менее 3-х разных фотоснимков по каждому пункту. - на фотографии должны быть отражены дата и время снимка. - Фотографии скрытых работ по устройству котлована, установке опалубки, армированию, бетонным работам, прогреву бетона, гидроизоляции - Фотографии скрытых работ по устройству контура молниезащиты - Фотографии скрытых работ по устройству линии ВЭС в земле | S | R |
| 3 | Распределение обязанностей при демонмонтаже оборудования УЦН |  |  |
| 3.1 | Соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и безопасности проведения строительно-монтажных работ на Объекте | R | R |
| 3.2 | Предоставление Исходных Данных для демонтажа оборудования | R |  |
| 3.3 | Демонтаж оборудования точки доступа для передачи данных: точка доступа wifi, шкаф климатический, шкаф распределительный, заземление и грозозащита, опора ж\б | S | R |
| 3.4 | Доставка демонтированного оборудования до нового места монтажа или на склад заказчика | S | R |
| 4 | Пуско-наладка |  |  |
| 4.1 | Проведение работ по пуско-наладке оборудования (в согласованные сроки, в соответствии с руководствами и методиками тестирования) | S | R |
| 5 | Приемка |  |  |
| 5.1 | Проведение приемки построенного объекта в соответствии с требованиями | R | R |
| 5.2 | Подписание протокола выявленных недостатков с указанием срока устранения | R | R |
| 5.3 | Устранение выявленных недостатков |  | R |
| 5.4 | Подписание актов приемки выполненных работ | R | R |

Приложение 2 к Техническому заданию к Заказу №__________

Приложение 3 к Техническому заданию к Заказу №__________

Приложение 4 к Техническому заданию к Заказу №__________

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение №3

к Заказу № ______

от « __ » ___________ 20___г.

Календарный план работ

| № | Наименование СМР и ПНР | Состав СМР ПНР | Дата начала выполнения СМР/ПНР | Дата окончания выполнения СМР/ПНР | Ожидаемый результат/ отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение №4

к Заказу № ____________

от « __ » ___________ 20___г.

Перечень Оборудования

| № | Наименование Оборудования | Адрес Площадки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Форма согласована

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________ | ________________ |

Приложение №5

к Заказу № ______

от « __ » ___________ 20___г.

Расчет стоимости Работ

| № | Площадка | Описание вида Работ | Ед.измерений | Стоимость за единицу Работ в руб. с НДС | Объем Работ | Итого, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение № 2

к Договору от _____№ ______________

Спецификация Работ

| № п/п | Наименование работ | Состав работ | Ед. изм. | Цена, рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск позиции |  |  |  |
| 11 | Изыскание потенциальных объектов, сбор информации о существующих РЭС, определение технической возможности на установку объекта | Поиск площадок-кандидатов в соответствии с "Заданием на поиск площадки" (в первую очередь расматривается существующая площадка УЦН). Подготовка по результатам поиска и передача Заказчику отчетов (по установленной Заказчиком форме) по площадкам-кандидатам для выбора и утверждения площадки размещения. Проведение, для выбранной Заказчиком площадки, предварительных переговоров с Землепользователем (Арендодателем), определение категории земли и права Землепользователя на земельный участок, определение стоимости и сроков аренды, типа договора и условий расчета, определение условий подключения к сети электропитания и категории надежности электроснабжения, определение расстояния от площадки до других сооружений, подземных и наземных коммуникаций, потенциально-опасных по требованиям ГО и ЧС объектов, определение наличия и удаленности площадки от военных и гражданских аэродромов, памятников архитектуры, церквей и др., определение наличия подъездных путей и прилегающих территорий, пригодных для укрупнительной сборки, работы крана, других работ, связанных с организацией строительства. Сбор информации о существующих РЭС. В стоимость работ входят услуги по поиску площадки и сведения по потенциальным площадкам, отраженные в отчете. | сайт | 15 957,69 |
| 12 | Заключение договора аренды на объект (тех сопровождение) | Оформление по форме Заказчика, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, договора на размещение БС (аренды, услуг, иных форм договоров). Сбор у арендодателя и предоставление Заказчику пакета документов для заключения договора, согласно требований Заказчика. Подписание договора у всех заинтересованных сторон. Сдача подписанного договора Заказчику. Цена указывается за услуги по оформлению договора на размещение БС (аренды, услуг, иных форм договоров). | сайт | 9 715,33 |
| 2 | Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания |  |  |  |
| 21 | Инженерно-геодезические изыскания под линию внешнего электроснабжения | Отчет должен содержать материалы геодезического и топографического свойства, в которых содержатся сведения о параметрах: - рельефе местности; - уже имеющихся объектах; - сооружениях, имеющихся на надземных и подземных участках территории. Инженерно геодезические изыскания выполняются для получения геоподосновы, в состав которой включаются топографические планы территории участка строительства. Отчет должен содержать: методику работ и метрологическое обеспечение, физико-географические и техногенные условия площадки, выводы и рекомендации по полученным результатам. В отчете должны быть приведены документы: ТЗ на производство инженерных изысканий, топографическая съемка в масштабе 1:500, свидетельство о членстве в СРО, результаты мониторинга компонентов геодезической среды, другие документы, в соответствии с заданием на производство инженерных изысканий. | шт. | 17 385,33 |
| 24 | Инженерно-геологические изыскания для строительства мачты/столба/пригруженной опоры | Включает все требуемые виды изысканий. Отчет марки ИГ должен содержать: основные виды и объемы работ, методику работ и метрологическое обеспечение, физико-географические и техногенные условия площадки, геологическое строение, гидрогеологические условия грунтов, физико-механические свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, выводы и рекомендации по полученным результатам, проходку буровых скважин и отбор проб грунтов и воды, пенетрационно-каротажные исследования, результаты лабораторных испытаний проб грунта и воды, статистическую обработку результатов лабораторных работ и выделение инженерно-геологических элементов. В отчете марки ИГ должны быть приведены документы: ТЗ на производство инженерных изысканий с учётом данных для разработки мероприятий по охране окружающей среды, схема расположения скважин, данные инженерно-геологических разрезов по скважинам, результаты пенетрационного каротажа, расчет несущей способности сваи, таблицы физико-механических свойств грунтов, результаты статистической обработки данных зондирования, данные по химическому анализу воды, топографическая съемка в масштабе 1:500, свидетельство о членстве в СРО, результаты мониторинга компонентов геологической среды, другие документы, в соответствии с заданием на производство инженерных изысканий. | шт. | 92 040,00 |
| 25 | Изготовление топосъёмки земельного участка в необходимой системе координат, подготовка схемы границ земельного участка на КПТ или схемы расположения земельного участка на КПТ (при необходимости, согласование со всеми заинтересованными службами и органами), а также проведение межевых работ (вынос границ в натуру по координатам). Для схемы расположения земельного участка на КПТ получить распоряжение об утверждении схемы в уполномоченном органе | Письменное обращение в администрацию муниципального образования о выделении земельного участка. Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и согласование со всеми заинтересованными службами и органами. Получение распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на КПТ. Получение распоряжения о выделении земельного участка в администрации муниципального образования. | шт. | 15 341,04 |
| 3 | Землеотвод и санпаспорт |  |  |  |
| 31 | СЭ заключение на эксплуатацию (с предоставлением протокола измерений), включая подготовку необходимого пакета документов | Организация выезда представителей ТУ Роспотребнадзора для измерения ЭМИ; получение в Роспотребнадзоре разрешения на эксплуатацию (ф. Р-2), получение протокола измерений, заключения и разрешения на эксплуатацию. Расчет стоимости производится за объект в целом. В стоимость работ входят услуги по получению положительного Заключения на объект в целом, включая стоимость протокола измерений, содержащего результаты измерений ЭМИ по каждой антенне, экспертизу измерений и разрешение на эксплуатацию. В цену включены услуги подрядной организации по получению положительного Заключения, стоимость Заключения, включая обязательные платежи. | шт. | 13 294,67 |
| 32 | Получение ордера на производство земляных работ | Получение ордера на производство земляных работ. Объем согласований определяется с учетом территориального размещения земельного участка. | шт. | 11 249,33 |
| 33 | Получение разрешения на строительство, включая подготовку необходимого пакета документов (с дальнейшим извещением Стройнадзора (Ростехнадзора) о начале и окончании СМР) | Подготовка и подача заявления (необходимый пакет документов в соответствии с ГК РФ) в орган местного самоуправления. Получение разрешения на строительство в органе местного самоуправления. | шт. | 20 453,33 |
| 34 | Изготовление технического и кадастрового паспорта построенного объекта | Подготовка технического и кадастрового паспорта построенного объекта. | шт. | 16 967,06 |
| 35 | Изготовление схемы, отображающей расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, включая предоставления заказчику копии схемы с отметкой Архитектуры ОМС | Изготовление схемы, отображающей расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, включая предоставления заказчику копии схемы с отметкой Архитектуры ОМС. | шт. | 12 272,00 |
| 4 | Строительные работы |  |  |  |
| 41 | Подготовка площадки, фундамент АМС, климатического шкафа, благоустройство |  |  |  |
| 411 | Бетон класс прочности B20 (M250) | Приобретение материалов (бетон с учетом добавок, опалубка, гидроизоляция, вязальная проволока и прочее). Доставка на площадку строительства БС. Устройство и демонтаж опалубки. Укладка бетона с использованием глубинных вибраторов. Гидроизоляция. Предоставление паспорта на бетон (с учетом лабораторных испытаний образцов). (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | м.куб. | 9 880,09 |
| 412 | Арматура и закладные детали | Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж (включая все расходные материалы). Арматура, вязальная проволока, наплавляемый металл входит в расценку, гильза фундамента. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | т. | 98 002,67 |
| 413 | Щебень для подготовки под фундамент термошкафа, отсыпки территории, подготовки под фундамент АМС | Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Приемка. Все работы по выгрузке, отсыпке, разравниванию, трамбованию (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Данная расценка прменияется к отсыпке площадки, для подготовки под ТШ и для фундамента АМС. Расценка включает в себя все повышающие коэфициенты: на уплотнение, на потери, на трамбование, на транспортировку и прочее. Объем щебня определяется геометрическими размерами котлована, отсыпки. | м.куб. | 2 275,17 |
| 414 | Песок строительный | Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Приемка. Все работы по выгрузке, отсыпке, разравниванию, трамбованию (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Данная расценка прменияется к отсыпке площадки, для подготовки под ТШ и для фундамента АМС, прочих работ. Расценка включает в себя все повышающие коэфициенты: на уплотнение, на потери, на трамбование, на транспортировку и прочее. Объем песка определяется геометрическими размерами котлована, отсыпки. | м.куб. | 1 367,40 |
| 415 | Устройство котлована, включая обратную засыпку вынутым грунтом | Выезд на площадку. Разметка на местности. Устройство котлована (включая применение всей необходимой спецтехники и расходных материалов). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает обратную засыпку вынутым грунтом. | м.куб. | 513,07 |
| 416 | Строительные работы по монтажу КШ (климатического шкафа) и его подключение | 1. Приобретение/изготовление металлической рамы под КШ. Доставка на площадку строительства БС, монтаж. Подключение м/к для к контуру молниезащиты БС (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. 2. Выполнение работ по монтажу и подключению системы питания БС. Получение климатического шкафа (КШ) на складе Заказчика и доставка КШ на площадку строительства. Монтаж КШ на разгрузочную раму. Соединение м/к разгрузочной рамы КШ с контуром заземления. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включение, настройка, проверка параметров. ПНР (комплекта ЭПУ и АКБ) согласно требованиям фирмы-производителя и ТТ Заказчика. Герметизация кабельного ввода негорючим герметиком. | сайт | 39 263,12 |
| 417 | Снятие и вывоз плодородного слоя | Выезд на площадку. Разметка на местности. Снятие и вывоз плодородного слоя с площадки строительства (включая аренду спецтехники ). Требуется фотофиксация этапов проведения работ. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает удаление, травы, кустарников. | м.куб. | 513,07 |
| 418 | Сваи жб сечением 300мм и более | Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | м.п. | 1 378,10 |
| 419 | Ригель типа АР-5, включая крепеж, включая гидроизоляцию | Приобретение совместно со крепежными скобами. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж, включая гидроизоляцию (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | шт. | 7 182,93 |
| 42 | Заземление и молнезащита для всех типов БС |  |  |  |
| 421 | Металлоконструкции заземления, включая окраску цинксодержащими составами, включая приобретение/изготовление, доставку и монтаж металлоконструкций | Полоса 40х4, 50х4, сталь круглая диаметром 14мм, уголок до 50х50мм, другой стальной прокат, необходимый для изготовления контура заземления. . Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе молниезащиты БС. Антикоррозийное покрытие. (включая все расходные материалы, метизы). По окончанию работ предоставить Заказчику паспорт заземляющего устройства. По окончанию работ предоставить акт на скрытые работы. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. требуется фотофиксация этапов работ | т. | 98 002,67 |
| 422 | Поставка и монтаж ПВ3 1х16 | Поставка и монтаж провода с наконечниками и обработкой болтовых соединений консистентной мазкой, включая метизы для крепления. | м.п. | 196,53 |
| 423 | Поставка и монтаж ПВ3 1х25 | Поставка и монтаж провода с наконечниками и обработкой болтовых соединений консистентной мазкой, включая метизы для крепления. | м.п. | 229,72 |
| 43 | Спец. техника (кран, автовышки (манипуляторы) |  |  |  |
| 431 | Компенсация за использование автовышки до 30м для необслуживаемых АМС | Оплата за манипулятор и организацию "заставки" для проведения работ автовышки (мигающая стрелка, знаки, конусы, машина сопровождения и т.д.), оплата производится за одну смену по факту выполнения работ. Позиция применяется только для необслуживаемых АМС высотой до 30м. Допусимо применение коэфициента при работе техники неполную смену (смену принимаем за 8 часов). | смена | 15 288,00 |
| 44 | Металлические конструкции столбы, сборка, монтаж, включая трубостойки |  |  |  |
| 441 | Поставка и монтаж ж/б столба СК26 (разборный) | Приобретение.Сборка. Монтаж, Подключение к системе молниезащиты и заземления БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика.Установка замка на антивандальную защиту. Механизм замка должен быть смазан жидкой незамерзающей смазкой (применение WD40 для смазки запрещено). Все экземпляры ключа предоставляются заказчику в течение суток после установки. Расценка включает разгрузку столба на месте монтажа. | шт. | 277 499,73 |
| 442 | Поставка и монтаж обслуживаемого металлического столба высотой 30м | Поставка столба, доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж, монтаж трубостоек, СОМ. Подключение к системе молниезащиты БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Установка замка на антивандальную защиту. Механизм замка должен быть смазан жидкой незамерзающей смазкой (применение WD40 для смазки запрещено). Все экземпляры ключа предоставляются заказчику в течение суток после установки. В случае использования столба меньшей высоты необходимо применять коэфициент к МАТЕРИАЛУ, пропорционально высоте столба. | шт. | 820 483,73 |
| 443 | Поставка и монтаж металлической ОДН высотой 29-32м | Приобретение оцинкованной конструкции опоры двойного назначения. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж. Подключение к системе молниезащиты БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. ОДН - необслуживаемая опора, отсутствует лестница с заспинным ограждением, площадки для обслуживания. В случае использования столба меньшей высоты необходимо применять коэфициент к МАТЕРИАЛУ пропорционально высоте столба 29-32м. | шт. | 495 071,80 |
| 444 | Металлоконструкции, включая окраску цинксодержащими составами , включая заземление металлоконструкций, включая приобретение/изготовление, доставку и монтаж металлоконструкций, включая использование специнструмента, спецтехники, включая наплавленный металл | Приобретение/изготовление м/к согласно проекта. Металлический ростверк, рама под стойку питания, М/к для доработки столба СК26 до необходимой высоты, лестницы, заспинное ограждение, трубостойки (из горячеоцинкованной трубы), якоря для оттяжек, разгрузочная рама для АМС. Кабельрост для любого типа сайта (горизонтальный, вертикальный фидерный мост, опоры под горизонтальный фидерный мост). Опора Трипод (из трубы горячеоцинкованной), прочие металлоконструкции, а также нестандартные металлические изделия, Доставка на площадку строительства БС, монтаж, включая окраску цинксодержащими составами по цинкосодержащему грунту. Расценка включает все расходные материалы и затраты на спецтехнику. Конструкции контура молниезащиты расчитываются отдельно по ст. 314. В расценку включено подключение м/к для к контуру молниезащиты БС (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. При размещении металлоконструкци в недоступных после монтажа местах предоставляются акты скрытых работ. Объем наплавляемого при сварке металла, нахлёсты и коэфициенты на потери, остатки металла после раскроя включены в данную расценку, отдельно не учитывать. | т. | 118 681,33 |
| 445 | Пригрузы для трубостоек и триподов | Приобретение, доставка необходимых материалов, подъем на кровлю, монтаж (тратуарная плитка, бордюрный камень, гидроизоляция, крепление пригруза к конструкции). Запрещено применение пористых материалов, газо-пено-, шлако -, керамзитобетона Расценка не применяется при монтаже новых пригруженных трубостоек и при монтаже нового лотка для прокладки кабеля. | т. | 20 626,67 |
| 446 | Выполнение работ по ограждению территории | Приобретение/изготовление м/к, согласно требований Заказчика. Доставка м/к. Сборка м/к. Монтаж ограждения (включая все расходные материалы для фундаментов столбиков, замки и ключи от калитки). Допускается применение 3D заборов заводского изготовления с дополнительной фиксацией пролетов к столбам на сварке. Антикоррозийное покрытие м/к. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | м.п. | 2 567,51 |
| 447 | Ледозащита | Приобретение/изготовление системы ледозащиты. Доставка на площадку строительства. Монтаж системы ледозащиты. Подключение м/к к контуру заземления БС (включая все расходные материалы). | м.п. | 374,40 |
| 45 | Работы в помещениях |  |  |  |
| 451 | Восстановление кровли | Восстановление гидроизоляционного слоя кровли (с учетом слоя утеплителя, бетонного покрытия), при вскрытии перекрытия (включая все расходные материалы). Требуется подготовка фотоотчета этапов работы. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | м.кв. | 1 032,37 |
| 452 | Ремонт выделенного помещения/отделка выгородки для размещения аппаратной | Определяется по площади стен, потолка (ГКЛ, Покраска, Штукатурка). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | м.кв. | 2 579,89 |
| 454 | Монтаж 19" стойки/телекоммуникационного шкафа | Состав работ в соответствии с рабочей документацией. Позиция предусматривает: - сборку 19” стойки согласно инструкции фирмы-производителя; - установку и крепление 19” стойки согласно рабочей документации (плану размещения) и инструкции фирмы-производителя; - заземление 19” стойки. Цена включает затраты на вспомогательные материалы и доставку, включает заземление, в том числе, провод , наконечники, метизы, изоляция. | шт. | 1 935,65 |
| 5 | Монтаж системы питания БС (стойка питания) |  |  |  |
| 51 | Выполнение работ по монтажу и подключению системы питания БС и Выполнение работ по установке и подключению АКБ БС | Получение климатического шкафа (КШ) на складе Заказчика. Доставка КШ на площадку строительства. Подъем КШ до места установки. Монтаж КШ на разгрузочную раму. Соединение ГЗШ КШ с контуром заземления. Соединение м/к разгрузочной рамы КШ с контуром заземления. Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы), установка выпрямителей, модуля управления. Включение, настройка, проверка параметров. Пуско-наладочные работы (комплекта ЭПУ и АКБ) согласно требованиям фирмы-производителя и тех. требований Заказчика. Герметизация кабельного ввода негорючим герметиком. В расценку включена установка доп. обогревателяи и/или вентилятора. | комплект | 4 170,40 |
| 52 | Внутренняя электрика |  |  |  |
| 521 | Монтаж Счетчика | Получение счетчика на складе Заказчика. Доставка Счетчика на площадку строительства. Установка счетчика и его подключение в ЩУ. | комплект | 514,80 |
| 522 | Установка и подключение автомата 10А- 32 А однофазный для линии 48 В | Приобретение, доставка, замена или установка автомата сооответствующего номинала в шкаф питания. | шт. | 465,05 |
| 523 | Включение системы АСКУЭ | Монтаж системы в проектное положение, установка СИМ-карты в модем, проверка регистрации счетчика на сервере , работоспособность считывания информации со счетчика, заполнение таблицы отчета по установке системы АСКУЭ, фотоотчет (3 фото - № счетчика, № СИМ-карты, № БС). | комплект | 514,80 |
| 524 | Щит учета, заземление | Приобретение, доставка, установка ЩУ, заземление согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы, DIN-рейки, и т.п. кроме счётчика). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | шт. | 4 130,53 |
| 6 | Телекоммуникации |  |  |  |
| 61 | Панельные антенны, джамперы, RET |  |  |  |
| 611 | Изготовление кабельного ввода через кровлю для джамперов/оптики, кабелей питания | Изготовление кабельного ввода через кровлю. Позиция предусматривает: - устройство проема для монтажа кабельного ввода (пробивка проема, прорезка, монтаж/устройство обрамления проема); - изготовление, монтаж кабельного ввода; - восстановление места пробивки проема (косметический ремонт стен/потолка/кровли, иных ограждающих конструкций). Цена включает затраты на материалы и доставку. Не применяется для каб. ввода в термошкаф. | шт. | 2 948,40 |
| 612 | Панельные антенны, включая подключение RET, включая джамперы длиной до 5м включительно и Монтаж модуля RET | Получение оборудования со склада Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж панельных антенн на м/к. Монтаж джамперов длиной до 5м включительно. Подключение джамперов к панельным антеннам. Подключение джамперов к блокам RRU. Маркировка. согласно требований Заказчика. Подключение к молиезащите/заземлению . При наличии RET модулей - монтаж кабеля управления от модуля до блока RRU. Подключение кабеля управления к модулю RET и блоку RRU. Герметизация разъемов подключения кабеля управления. Предоставление регистрационной информации о RET-модулях Заказчику в день монтажа. Расценка включает все расходные материалы, провод ПВ3 с наконечниками, обработку соединений консиситентной смазкой) | шт. | 4 690,40 |
| 62 | Фидерная трасса вкл. заземлители, джамперы, монтаж модулей |  |  |  |
| 621 | Монтаж МШУ (TMA, DTMA, аналогичный блок) | Монтаж МШУ (TMA, DTMA, аналогичный блок), включая расходные материалы, заземление. | шт. | 514,80 |
| 622 | Монтаж кросса телекоммуникационного, включая кроссировку | Получение оборудования со склада Заказчика (допускается приобретение Подрядиком по цене не превышающей рамочных поставщиков). Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж в КШ. Заземление на ГЗШ КШ. Кроссировка. Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы). | шт. | 589,96 |
| 623 | Монтаж корзины с внутренними модулями управления Ericsson (DUW, DUG, DUS, TCU или аналогичное), NSN (ESMB, ESMC, FSMF или аналогичное), внутренних модулей других производителей заземление и подключение к сети 48В, включая монтаж специальных кабелей (BUS, Power, Аlarm, RF, земля) | Получение оборудования со склада Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж корзины Ericsson (DUW, DUG, DUS, TCU), NSN (ESMB, ESMC, FSMF) в сборе с шасси в КШ. Подключение эл. Питания +/-48В к блокам Ericsson (DUW, DUG, DUS, TCU), NSN (ESMB, ESMC, FSMF), включая кабель питания соотв. сечения с наконечниками Заземление блоков Ericsson (DUW, DUG, DUS, TCU), NSN (ESMB, ESMC, FSMF) на ГЗШ КШ. Подключение спец. кабелей. Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы, провод ПВ3 с наконечниками, обработку соединений консиситентной смазкой). Расценка включает монтаж всех дополнительных плат, модулей при единовременном монтаже. | шт. | 1 441,44 |
| 624 | Монтаж RF модуля вне аппаратной и его маркировка (RRU). Монтаж радиомодулей Ericsson (RRU), NSN (FXEB, FRGT или аналогичные) снаружи на трубостойке, на спец. крепления на стену, на стальной ленте и т.п. заземление и подключение к сети 48В, включая подключение специальных кабелей (BUS, Power, RF) и Монтаж блока, платы расширения в модуль управления, радиомодуль,существующую корзину, включая заземление, подключение | Получение оборудования на складе Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж блоков RRU, FXEB, FRGT на м/к. Заземление RRU, FXEB, FRGT. Монтаж джамперов. Герметизация разъема подключения эл. питания -48В. Подключение спец. кабелей. Расценка включает монтаж всех дополнительных плат, модулей при единовременном монтаже. (включая все расходные материалы, заземление - провод ПВ3 с наконечниками, обработку соединений консиситентной смазкой). | шт. | 3 541,82 |
| 625 | Поставка и монтаж кабеля питания DC (-48V) СИП 4Х35, 4Х50 включая материалы для монтажа | Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1 концы кабеля всегда выводятся из зажима и оконечиваются резиновыми колпачками. | м.п. | 260,57 |
| 626 | Поставка и монтаж кабеля питания DC (-48V) АВБбШВ 4х35, или 4Х50 включая материалы для монтажа и Поставка прокалывающих зажимов ENSTO SLIP 22.1 | Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы, включая, термоусадочную перчатку, термоусадочную трубку, ленту самовулканизирующая 3М, провод заземления, крепление кабеля и т.д.). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1, концы кабеля всегда выводятся из зажима и оконечиваются резиновыми колпачками. | м.п. | 372,39 |
| 627 | Монтаж комплекта оптических и сигнальных кабелей | Получение кабелей на складе Заказчика. Доставка на площадку строительства БС, монтаж комплекта (до 3 кабелей в комплекте) оптических кабелей от оборудования КШ до блоков RRU. Подключение оптических кабелей в RRU и КШ. Монтаж сигнальных кабелей. Подключение сигнальных кабелей Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 6мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода). | м.п. | 77,22 |
| 628 | Монтаж джампера без монтажа антенны, либо монтаж джампера длиной более 5м | Получение джампера на складе Заказчика. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж при помощи крепежных элементов, установленных в тех. требованиях заказчика. Подключение джампера. Герметизация разъемов при необходимости. Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы). При необходимости прокладка внутри опоры двойного назначения. При монтаже джампера длиной до 5м совместно с антенной, стоимость монтажа джамперов включена в стоимость монтажа антенны. | шт. | 761,90 |
| 629 | Монтаж фидера | Получение фидера, разъемов, кабелей заземления, крепежных элементов на складе Заказчика. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж при помощи крепежных элементов и заземление фидера. Установка разъемов на фидер. Подключение фидера. Герметизация разъемов. Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы). | м.п. | 68,98 |
| 630 | Поставка и монтаж ПВ3 | Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе (включая все расходные материалы). Если кабель подключается через прокалывающие зажимы, то конец кабеля обязательно выводится из зажима и оконечивается резиновым колпачком. | м.п. | 196,53 |
| 631 | Поставка и монтаж ВВГнг 3х2,5 | Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе (включая все расходные материалы). Если кабель подключается через прокалывающие зажимы, то конец кабеля обязательно выводится из зажима и оконечивается резиновым колпачком. | м.п. | 144,77 |
| 632 | Монтаж кабеля TFL | Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе (включая все расходные материалы). Если кабель подключается через прокалывающие зажимы, то конец кабеля обязательно выводится из зажима и оконечивается резиновым колпачком. | м.п. | 92,66 |
| 633 | Монтаж и поставка кабеля питания DC (-48V) ВбБШВ 4х6 | Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе электропитания БС +/-48В (включая все расходные материалы) согласно требований Заказчика. | м.п. | 362,02 |
| 634 | Крепление для кабеля типа КЛЭМП - металлическое либо с применением пластиковых вставок | Крепление для кабеля типа SORMAT KP22, KL22, или аналогичное (допускается применение клэмпов FIMO или аналогов с пластиковыми вставками). Приобретение, доставка, монтаж на площадке строительства. Стоимость монтажа клэмпов входит в стоимость монтажа кабеля. | шт. | 104,00 |
| 64 | Трубостойки / Крышная АМС (горячеоцинкованные и окрашенные, включая 4 трубостойки) (нагрузки согласно требований Теле2) |  |  |  |
| 643 | Конструкция мачты H30м, горячеоцинкованная и окрашенная | Приобретение/изготовление м/к мачты. Мачта горячеоцинкованная и окрашенная, соответствует требованиям заказчика. В комплекте тросы оттяжек, стабилизатор (антискрут), талрепы, жимки для троссов, трубостойки в кол-ве 4 шт., при необходимости - комплект фонарей СОМ с кабелем, все элементы крепления м/к АМС. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж, включая СОМ при необходимости, включая монтаж оттяжек, талрепов, натяжение тросов. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 2/3. Антикоррозийное покрытие м/к. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает все расходные материалы. | шт. | 458 106,13 |
| 644 | Трубостойка (HDG/горячеоцинкованные) длиной 2 метра под антенны БС, РРС и технологического оборудования, заземление | Приобретение/изготовление м/к трубостойки (из цельной горячеоцинкованной трубы), включая молниеприемник, включая кронштейны, выносы и все необходимые крепежные элементы. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж. Антикоррозийное покрытие м/к цинкосодержащими составами. Подключение м/к трубостойки к контуру молниезащиты БС (включая все расходные материалы, включая провод заземления с наконечниками). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | шт. | 6 708,50 |
| 645 | Пригруженная трубостойка (HDG/горячеоцинкованная) длиной 3 метра под антенны БС, РРС и технологического оборудования, заземление | Приобретение/изготовление м/к трубостойки из цельной трубы горячеоцинкованной с молниеприемником, включая пригрузы с гидроизоляцией, подложки. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж. Антикоррозийное покрытие м/к цинкосодержащими составами. Подключение м/к трубостойки к контуру молниезащиты БС (включая все расходные материалы, включая провод заземления с наконечниками). Стоимость дополнительной трубостойки устанавливаемой согласно проекта, на туже раму, определяется по статье "Трубостойка (HDG/горячеоцинкованные) длиной..." данного прайс-листа. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | шт. | 18 215,93 |
| 646 | Монтаж оттяжки на АМС высотой от 21 до 41 метра | Монтаж оттяжки, включая: трос со стальным сердечником, талреп(натяжитель), коуши, дуговые зажимы метизы, крепление к телу мачты. Заземление. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы талрепа должен составлять 2/3 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста и с применением прибора контроля натяжения оттяжек. Расценка включает восстановление вертикальности (предоставление отчета). | оттяжка | 15 547,75 |
| 647 | Монтаж талрепа на АМС высотой от 21 до 41 метра | Монтаж талрепа, перепасовка троса оттяжки. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы должен составлять 2/3 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста и с применением прибора контроля натяжения оттяжек. Расценка включает восстановление вертикальности (предоставление отчета). Если требуется только перепасовка троса, то используется только расценка на работы с коэфициентом 0,5, материалы отсутствуют. | талреп | 5 640,96 |
| 648 | Монтаж троса оттяжки на АМС высотой от 21 метра до 41 метра | Монтаж троса, включая: трос со стальным сердечником, коуши, дуговые зажимы при необходимости. Заземление. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы талрепа должен составлять не менее 2/3 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста. Расценка включает восстановление вертикальности. | оттяжка | 7 654,40 |
| 649 | Устройство тросового кабельроста (на тросовом подвесе) | Приобретение системы тросового подвеса (трос, талреп, рым-болт/рым гайки, зажимы тросовые, анкера и т.п.). Доставка системы на площадку строительства БС. Монтаж системы тросового подвеса. Подключение системы тросового подвеса к заземлению БС (включая все расходные материалы). | м.п. | 215,66 |
| 650 | Лоток оцинкованный (без крышки) шириной не менее 200мм | Приобретение лотка, комплектование его опорами, включая пригрузы, шпильки и др. элементы крепления. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж лотков. Подключение лотков к заземлению БС (включая все расходные материалы). | м.п. | 636,43 |
| 7 | Внешнее электроснабжение / легализация электроустановки |  |  |  |
| 71 | ВЭС до точки подключения |  |  |  |
| 711 | Строительстово линии ВЭС 0,4 кВ подвесом по столбам либо по существующим конструкциям, согласно полученных ТУ, включая материалы и обременения | Включая приобретение кабеля электропитания БС, всех автоматов, крепежа, исключая приобретение и монтаж опор. Приобретение автоматических выключателей кол-во и номинал определяется проектом. Марка по требованию заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж кабеля электропитания от точки подключения до КШ. Подключение кабеля электропитания в точке подключения (фазы, N, PE). Подключение автоматических выключателей. Подключение системы электропитания в КШ (фазы, N, ГЗШ). Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | м.п. | 618,80 |
| 713 | Строительстово линии ВЭС 0,4 кВ с прокладкой в земле, согласно полученных ТУ, включая материалы и обременения | Включая приобретение кабеля электропитания БС, автоматов, крепежа. Приобретение автоматических выключателей кол-во и номинал определяется проектом. Марка по требованию заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж кабеля электропитания от точки подключения до КШ. Подключение кабеля электропитания в точке подключения (фазы, N, PE). Подключение автоматических выключателей. Подключение системы электропитания в КШ (фазы, N, ГЗШ). Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает восстановление любого типа покрытия в месте прокладки кабеля. | м.п. | 1 134,99 |
| 72 | Легализация электроустановки |  |  |  |
| 721 | Работы по подготовке договора на технологическое присоединение с сетевой организацией (согласование точки технологического присоединения, максимальной мощности присоединения, уровня напряжения, получение ТУ) | Предварительная проработка возможности подключения ЭУ, в районе строительства БС. Подготовка заявки на технологическое присоединение, согласование с Заказчиком и подача заявки в сети (подготовка пакета документов). Получение ТУ на тех. присоединение, подписание у Заказчика и передача оригиналов документов заинтересованным лицам. Полное сопровождение документооборота. | комплект | 3 272,53 |
| 722 | Подготовка комплекта исполнительной документации в составе: паспорта и формуляры на комплектующие электроустановки, отчет лаборатории по электроизмерениям в объеме приемо-сдаточных работ электроустановки, необходимые изменения и дополнения в проект | Подготовка и предоставление протоколов приемо-сдаточных испытаний и измерений э.оборудования сертифицированным и поверенным оборудованием аттестованной лаборатории. Подготовка однолиненйной схемы и согласование с заинтересованными лицами, подготовка Актов скрытых работ, Паспорта на заземляющие устройства, датированная фотофиксация этапов выполнения работ, получение согласования мест заземления при подключении с сущ. контуру. Состав исполнительной документации, согласно требований Заказчика. | комплект | 10 738,00 |
| 723 | Получение подписанных актов допуска электроустановки в эксплуатацию, сопровождение инспектора для осмотра (приемки) прибора учета и электроустановки, акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акты разграничения эксплуатационной ответственности, акты об осуществлении технологического присоединения акт допуска прибора учета в эксплуатацию, акт о выполнении ТУ | В соотвествии с типом подключения: получение подписанных актов допуска электроустановки в эксплуатацию, сопровождение инспектора для осмотра (приемки) прибора учета и электроустановки, акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акты разграничения эксплуатационной ответственности, акты об осуществлении технологического присоединения акт допуска прибора учета в эксплуатацию, акт выполнения ТУ. При подключении от сети арендодателя коэф. 0,2. | комплект | 7 976,80 |
| 724 | Работы по подготовке договора на энергоснабжение с энергоснабжающей компанией (экспедирование документов) | Заявку на заключение договора энергоснабжения готовит энергетик Заказчика, задача ПО доставка и сдача документов в энергоснабж. организацию и Заказчику. | комплект | 3 681,60 |
| 8 | БС, интеграция и запуск |  |  |  |
| 81 | Пусконаладочные работы БС (ПНР) | Пусконаладка оборудования БС при новом строительстве или при добавлении технологий. При переконфигурации (смена управляющих модулей/передатчиков, смена прошивки, разрушение/создание технологий, MIMO) при любом кол-ве технологий применяется коэф. 0,5. | сайт | 8 339,76 |
| 9 | Монтаж оборудования УЦН |  |  |  |
| 91 | СМР на узел УЦН на Ж/Б опоре | 1. Монтаж шкафа климатического в сборе, включая: -монтаж системы электропитания (в том числе ВРУ, вводные автоматы, автоматы приоритетной/неприоритетной нагрузки), группы АКБ; - подключение к сети электроснабжения с использованием существующей точки присоединения и счетчика электроснабжения; - присоединение к системе заземления. 2. Монтаж точки доступа Wi-Fi (в сборе с установкой внешнего блока и антенн), присоединение к системе заземления; 3. Монтаж, укладка и закрепление кабелей, оптических патч-кордов, FTP между шкафом УЦН, точкой доступа Wi-FI и шкафом энергетиков, подключение патчкордов на всех транзитных узлах, включая стоимость расходных материалов не входящих в комплект поставки заказчика 4. Монтаж информационых материалов Применяется в случае монтажа полного комплекта давальчесского оборудования (шкаф УЦН и ТД WiFi). Опора монтируется с использованием расценки №97 или №98. Шкаф энергетиков монтируется с использованием расценки №6 Изготовление информационных материалов по отдельной расцентке | шт. | 20 838,70 |
| 92 | ПНР на узел УЦН, включая: | 1. Включение, настройка ТД WI FI, проведение ПСИ. 2. Включение, настройка оборудования ПД, проведение ПСИ УУЦН. 3. Включение, настройка эл.счетчика, контроллера шкафа УЦН. Применяется совместно с раценкой №91 | шт. | 7 159,46 |
| 93 | Монтаж, ПНР и ПСИ ТД WI FI | (в сборе с установкой внешнего блока и антенн), монтаж, заведение в помещение АТС/шкаф, укладка и закрепление кабеля FTP (питание PoE) включая стоимость материалов, кабеля и PoE инжектора (при необходимости). Монтаж информационых материалов Применяется в случае монтажа ТД WiF без шкафа УЦН, на опоре (расценка №97 или №8) либо трубостойке (расценка №99) Изготовление информационных материалов по отдельной расцентке | шт. | 9 006,73 |
| 94 | Монтаж, ПНР и ПСИ коммутатора доступа в существующую стойку (шкаф) | подключение электропитания от существующего источника питания, подключение к каналообразующему оборудованию, подключение патчкордов на всех транзитных узлах. Стоимость материалов и кабелей входит в состав работ. Применяется в случае монтажа ТД WiF без шкафа УЦН. Коммутатор предоставляется Заказчиком | шт. | 2 437,26 |
| 95 | Монтаж, ПНР и ПСИ коммутатора агрегации в существующую стойку (шкаф) | подключение электропитания (2 луча) от существующего источника питания, подключение к каналообразующему оборудованию, подключение патчкордов на всех транзитных узлах. Стоимость материалов и кабелей входит в состав работ. Применяется как отдельная расценка (совместно с любой другой либо в отдельном заказе) в случае необходимости проведения монтажа коммутаторов агрегации. Коммутатор предоставляется заказчиком | шт. | 6 900,82 |
| 96 | Монтаж шкафа энергетиков (Стоимость материалов, шкафа в сборе и кабелей входит в состав работ.) | подключение к сети электроснабжения с использованием счетчика электроснабжения; присоединение к системе заземления. Применяется совместно с расценкой №97 и №98 | шт. | 6 864,02 |
| 97 | Монтаж опоры без укоса. | Установка опоры с трубостойкой, включая: доставку материалов, устройство контура заземления, устройство молниеотвода, стоимость материалов, стоимость опоры. Применяется совместно с расценками №91, либо №93 Трубостойка Тр1, в соответствии с Альбомом технических решений (высота 400мм., диаметр 54 мм.) | шт. | 39 611,83 |
| 98 | Монтаж опоры с укосом. | Установка опоры с трубостойкой, включая: доставку материалов, устройство контура заземления, устройство молниеотвода, стоимость материалов, стоимость опоры. Применяется совместно с расценками №1 либо №3 Трубостойка Тр1, в соответствии с Альбомом технических решений (высота 400мм., диаметр 54 мм.) | шт. | 44 767,53 |
| 99 | Проведение измерения сопротивления заземляющего устройства |  | шт. | 4 602,09 |
| 100 | Изготовление информационных материалов | шаблон и формат информационной таблички предоставляется по запросу претендента | шт. | 92,04 |
| 10 | Демонтаж оборудования УЦН (имеется ввиду оборудование, используемое в рамках реализации проекта Заказчика под названием "Устранение цифрового неравенства" (далее - УЦН)) |  |  |  |
| 101 | *Демонтаж узла УЦН на Ж/Б опоре , включая: | 1. Демонтаж шкафа климатического в сборе 2. Демонтаж точки доступа Wi-Fi 3. Демонтаж шкафа энергетиков (демонтаж СИП кабеля подвешенного на опорах поотдельной расценке) Применяется в случае демонтажа полного комплекта оборудования (шкаф УЦН и ТД WiFi). | шт. | 10 419,35 |
| 102 | *Демонтаж ТД (точки доступа) W- FI, размещенной на опоре, без шкафа климатического | Применяется в случае демонтажа ТД WiF без шкафа УЦН, на опоре | шт. | 4 503,37 |
| 103 | *Демонтаж коммутатора доступа/коммутатора агрегации |  | шт. | 1 218,63 |
| 104 | *Демонтаж опоры без укоса, включая: | доставку демонтированных материалов до склада заказчика, демонтаж контура заземления и молниеотвода | шт. | 19 805,92 |
| 105 | *Демонтаж опоры с укосом, включая: | доставку демонтированных материалов до склада заказчика, демонтаж контура заземления и молниеотвода Применяется совместно с расценками №101 либо №103 Трубостойка Тр1, в соответствии с Альбомом технических решений (высота 400мм., диаметр 54 мм.) | шт. | 22 383,77 |
| 106 | Демонтаж ВОК любой емкости с опор, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно): | Работы по демонтажу кабеля связи , в том числе и не ограничиваясь перечисленным: демонтаж кабеля связи, подготовка данного кабеля к сдаче на склад филиала (увязка однородного (одной марки) кабеля связи строительными длинами в 1 бухту/барабан (с учетом стоимости барабана) с маркировкой в соответствии с маркой длиной демонтированного однородного кабеля связи, погрузкой, перевозкой, разгрузкой демонтированного кабеля связи на складе филиала, его приемом-передачей на склад филиала. Оформление исполнительной документации. | км. | 53 080,00 |
| 11 | СМР ВОЛС "Последний дюйм" |  |  |  |
| 111 | Прокладка и монтаж ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы (от 8 до 16 волокон включительно) | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: Разработка траншеи; прокладка опознавательной ленты; прокладка кабеля; защита кабеля в опасных местах не требующих применения ГНБ (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, внутри объекта и т.д.), монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы); установка пикетных столбиков; вывод кабеля на стену, устройство вывода и вывод кабеля на опору, прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; работы по восстановлению нарушенных покрытий, рекультивации земель, благоустройству. Внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч.), монтаж оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), стоек с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Топографо-геодезические работы, оформление разрешительных документов и исполнительной документации, оформление охранных зон линий связи. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса/сплиттеров. Устройство кабельного вывода на стену, производиться по отдельной расценке | км. | 200 047,06 |
| 112 | Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы (от 8 до 16 волокон включительно) | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости; внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов, кабель-каналов, всех видов труб, оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), стоек с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса/сплиттеров. | км. | 111 883,31 |
| 113 | Установка/замена опор разных видов, (одинарная опора, опора с одной подпорой, опора с двумя подпорами, опора с приставкой, подпоры, укосины и т.п.) (полный комплекс работ) | ПИР, СМР, включая и не ограничиваясь: стоимость опоры, пристав, подпор, укосин, вспомогательных материалов, доставки и развозки по трассе монтажа; стоимость демонтажа старой опоры (при необходимости), работа бурильно-крановой машины по установке опор длиной до 11,5 метров, работ по переподвесу существующих кабельных линий на новую, транспортировка демонтированных опор на свалку или на склад Заказчика. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. |  |  |
| 114 | для деревянных опор, пропитанных антисептиком |  | комплекс | 11 201,54 |
| 115 | для ж/б опор |  | комплекс | 13 132,84 |
| 116 | для стальных опор |  | комплекс | 16 416,05 |
| 117 | для композитных опор |  | комплекс | 16 416,05 |
| 118 | Укрепление существующих опор разных видов | ПИР, СМР, прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: включая стоимость основных материалов, доставку, подготовку заготовки, земельные работы по раскопке и засыпке ямы с послойным трамбованием грунта, бетонирование, установку дополнительной ригели, замена ростверки. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. | комплекс | 11 196,12 |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________ | ________________ |

Приложение № 3

к Договору от _______________

Соглашение о конфиденциальности

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»),  в лице ____________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и __________________________________________, в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в связи с заключением и исполнением Сторонами договора № __________________ от «_____»________2020года (далее – «Договор»), обсудив возможность передачи Сторонами друг другу определенной информации конфиденциального характера о Сторонах, их коммерческой деятельности и операциях, заключили настоящее соглашение о конфиденциальности о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Соглашения Стороны соглашаются использовать следующие термины и определения:

1.1. «Конфиденциальная информация» - любая информация (сведения, сообщения, данные) о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, обозначенная Передающей Стороной в качестве Конфиденциальной информации и переданная в соответствии с порядком, указанным в настоящем Соглашении.

«Конфиденциальная информация» не включает в себя информацию, которая (1) является общедоступной либо (2) была доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе до передачи этой информации Передающей Стороной, либо (3) становится доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе из какого-либо источника помимо Передающей Стороны, при условии, что Получающей Стороне известно, что этому источнику не запрещено раскрывать такую информацию договорным или иным юридическим обязательством перед  Передающей Стороной.

1.2. «Стороны» - означает ПАО «Ростелеком» и _______________________.

1.3. «Передающая Сторона» - сторона, которой может быть как ПАО «Ростелеком», так и _________________, передающая на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию.

1.4. «Получающая Сторона» - сторона, которой может быть как ПАО «Ростелеком», так и _______________, получающая от Передающей Стороны на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию.

1.5. «Представители» - директора, работники, аудиторы и аффилированные лица Стороны, которые уполномочены передавать и/или получать Конфиденциальную информацию.

1.6. «Третьи лица» - иные лица, не относящиеся к Сторонам и их Представителям.

1.7. «Разглашение Конфиденциальной информации» – действие или бездействие Получающей Стороны, в результате которого переданная по Соглашению Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной Третьим лицам без согласия Передающей Стороны.

1.8. «Соглашение» - означает настоящее Соглашение о конфиденциальности с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены Сторонами в настоящее Соглашение.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, передаваемую Передающей Стороной Получающей Стороне в связи с Договором, а также Конфиденциальную информацию, которая иным образом станет известной Получающей Стороне в связи с Договором (в указанном случае Передающая Сторона в письменной форме уведомляет Получающую Сторону о том, что такая информация является Конфиденциальной информацией).

2.2. Передача Конфиденциальной информации осуществляется на бумажных и иных материальных носителях, содержащих отметку о конфиденциальности (грифы «Конфиденциальная информация», «Конфиденциально» с указанием наименования и местонахождения Передающей Стороны). Передача материальных носителей Конфиденциальной информации должна осуществляться на основании акта приема-передачи с указанием наименования и объема передаваемой Конфиденциальной информации, вида материального носителя и количества экземпляров.

Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная информация может быть передана Передающей Стороной Получающей Стороне с использованием электронной почты в заархивированном виде (на архив должен быть установлен пароль не менее 8 символов и содержать буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и спецсимволы, пароль должен быть передан альтернативным каналом связи) и указанием на то, что передаваемая информация является Конфиденциальной информацией.

В случае раскрытия Конфиденциальной информации в устном виде Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента устного раскрытия оформить передачу такой Конфиденциальной информации на бумажных и иных материальных носителях или по электронной почте в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

Передача Конфиденциальной информации способами, не предусмотренными настоящим пунктом Соглашения, запрещается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получающая Сторона вправе предоставлять доступ к полученной по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации только тем Представителям Получающей Стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в связи с Договором, и только в той части, в которой это необходимо. При этом Представители Получающей Стороны, получившие доступ к такой информации, должны быть уведомлены Получающей Стороной о конфиденциальности информации и условиях ее использования. Перечень Представителей Получающей Стороны, которым будет предоставлен доступ к Конфиденциальной информации, должен быть передан Получающей Стороной Передающей Стороне до предоставления им доступа к Конфиденциальной информации.

3.2. Получающая Сторона соглашается, что Конфиденциальная информация будет использована исключительно в связи с Договором и что Получающая Сторона и ее Представители сохранят конфиденциальность такой информации, и эта информация не будет раскрыта или передана Третьим лицам без предварительного письменного согласия Передающей Стороны.

Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту полученной Конфиденциальной информации на уровне не меньшем, чем осуществляется защита Конфиденциальной информации Получающей Стороны.

В случае передачи Получающей Стороной на основании письменного согласия Передающей Стороны Конфиденциальной информации Третьим лицам, Получающая Сторона обязана обеспечить, чтобы Третьи лица до момента передачи им Конфиденциальной информации приняли на себя обязательства по использованию и неразглашению такой информации на условиях, предусмотренных в настоящем Соглашении. Получающая Сторона обязана до момента передачи Третьим лицам Конфиденциальной информации предоставить Передающей Стороне копию соглашения о конфиденциальности, подписанного Получающей Стороной с Третьим лицом.

3.3. В случае получения мотивированного требования от органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении Конфиденциальной информации, полученной по настоящему Соглашению, Получающая Сторона обязана:

- уведомить соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления о конфиденциальности такой информации и ее обладателе;

В случае получения от органа государственной власти или органа местного самоуправления мотивированного требования о предоставлении Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана незамедлительно известить - если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации, незамедлительно известить в письменной форме о таком требовании Передающую Сторону для того, чтобы Передающая Сторона имела возможность принять меры в порядке ограничения или предотвращения предоставления соответствующей Конфиденциальной информации.

Получающая Сторона имеет право на основании мотивированного требования предоставить органу государственной власти или органу местного самоуправления лишь ту часть полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, предоставление которой требуется по закону.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

4.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по соблюдению условий использования и обеспечения конфиденциальности полученной Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения и обязана возместить Передающей Стороне убытки, возникшие у Передающей Стороны вследствие ненадлежащего исполнения Получающей Стороной условий настоящего Соглашения.

4.2. Получающая Сторона несет ответственность в полном объеме за Разглашение Конфиденциальной информации ее Представителями и Третьими лицами, получившими доступ к такой информации в соответствии с условиями, определенными в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Соглашения.

4.3. При Разглашении Конфиденциальной информации, а также при наличии обстоятельств, способствующих Разглашению Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Передающую Сторону в письменной форме, предоставить Передающей Стороне всю необходимую информацию о факте Разглашения или наличии угрозы Разглашения, причинах, приведших к этому, и мерах, предпринятых Получающей Стороной для предотвращения Разглашения и устранения возникших в связи с этим неблагоприятных последствий.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Отношения, возникающие из настоящего Соглашения, регулируются правом Российской Федерации.

5.2. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся настоящего Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с порядком, указанным в Договоре.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

6.2. Обязательства Получающей Стороны по сохранению конфиденциальности полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, определенные в настоящем Соглашении, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Получающая Сторона назначит и уведомит Передающую Сторону об уполномоченных Представителях, ответственных за контроль соблюдения обязательств по Соглашению, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами. Об изменении уполномоченных Представителей Получающая Сторона обязана уведомить Передающую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента такого изменения.

7.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть переданы согласно условиям Договора.

7.3. Получающая Сторона признает, что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из ее аффилированных лиц, а также никто из ее уполномоченных Представителей не дает никаких заверений или гарантий относительно полноты Конфиденциальной информации или ее использования  Получающей Стороной.

7.4. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в отношении Конфиденциальной информации, включая право передавать такую информацию Получающей Стороне на условиях настоящего Соглашения.

7.5. Передающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть ей  переданные материальные носители Конфиденциальной информации, направив Получающей Стороне уведомление о возврате в письменной форме. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения такого уведомления Получающая Сторона обязана вернуть все полученные материальные носители Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой информации и ее воспроизведения в любой форме (включая компьютерные записи и файлы), находящиеся в распоряжении Получающей Стороны, а также в распоряжении лиц, которым такая информация была передана в соответствии с Соглашением. Получающая Сторона вправе оставить Конфиденциальную информацию, необходимую для целей соблюдения требований законодательства Российской Федерации или мотивированного требования органа государственной власти или органа местного самоуправления (в течение времени, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации).

7.6. Передающая Сторона имеет право прекратить защиту конфиденциальности переданной ею по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации, о чем в обязательном порядке должна письменно проинформировать Получающую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о прекращении защиты.

7.7. Положения настоящего Соглашения имеют приоритетное значение по отношению к условиям Договора и любым другим соглашениям Сторон по Договору и включенным в них нормам о конфиденциальности, регулирующим те же и/или аналогичные отношения между ними.

7.8. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

7.9. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

7.10. Порядок передачи прав и обязанностей по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с порядком, указанным в Договоре.

7.11. Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящего Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.

7.12. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________ | ________________ |

Приложение № 4

к Договору от ______________

Форма приложения: Адреса Площадок

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Форма согласована

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________ | ________________ |

Приложение № 5

к Договору № ___________

от «____»________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

для выполнения строительства базовых станций подвижной радиотелефонной связи (ПРТС) для реализации программы «Цифровая экономика» и «Устранение цифрового неравенства» на территории Кировской области для нужд Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»

- В рамках строительства базовых станций Подрядчик должен выполнить следующие работы:

  - Изготовление, поставка и монтаж Объекта инфраструктуры под размещение оборудования Базовых станций сотовой связи и оборудования точки доступа для передачи данных;

  - СМР ВОЛС (при необходимости);

  - Изготовление фундамента и опорной рамы для установки КШ или сооружение аппаратной для размещения оборудования БС, доставка и установка КШ;

  - Демонтаж, монтаж и пусконаладка оборудования точки доступа для передачи данных и демонтаж существующей опоры (при необходимости);

  - Монтаж и пусконаладка оборудования БС, включая дополнительное оборудование;

  - Подготовка Акта скрытых работ и фотоотчета;

  - Проверка построенного объекта;

  - Разработка исполнительной документации;

  - Сдача построенного объекта Заказчику.

- Работы в том числе должны включать:

  - Логистика и хранение материалов и оборудования для реализации проекта;

  - Строительство инфраструктуры в соответствии с описанием объекта;

  - Строительство и подготовка аппаратных для размещения оборудования БС. (необходимость определяется по результатам обследования) в том числе установка КШ (климатического шкафа) на опорной раме, с сооружением фундамента и опорной рамы;

  - Перенос оборудования точки доступа для передачи данных с существующей опоры на вновь возведенную, включая пуско-наладочные работы и демонтаж существующей опоры в соответствии с заданием от Заказчика;

  - Монтаж новой точки доступа в соответствии с технической политикой (Приложение №2 к настоящему Техническому заданию);

  - СМР ВОЛС (грунт/подвес/канализация) в пределах населенного пункта, в соответствии с исходными данными полученными от Заказчика, до вновь возводимой опоры для размещения оборудования БС;

  - СМР линии электропередач, в соответствии с исходными данными полученными от Заказчика, до вновь возводимой опоры для размещения оборудования БС. (включая работы по подключению питания);

  - Поставка всех расходных материалов для строительства, включая кабель питания для RRU, кабель для питания КШ, волоконно-оптический кабель, клэмпы для крепления кабеля питания и оптического кабеля от КШ до RRU, материалы для заземляющего устройства и т.д.;

  - Монтаж и пуско-наладка оборудования БС и вспомогательного оборудования, включая оборудование ЭПУ, АКБ, оборудования точки доступа, климатическое оборудование и т.д.

  - Настройка вспомогательного оборудования (СКВ, ЭПУ и тд), оптимизация параметров вспомогательного оборудования;

  - Проведение контрольно-измерительных тестов вспомогательного оборудования, подготовка отчета по результатам тестов;

  - Запрос и получение ТУ (по требованию Заказчика;

  - Сдача выполненных работ Заказчику.

- График выполнения обязательств и предельная стоимость Работ

  - Работы выполняются в течение срока действия Договора, сроки выполнения Работ по соответствующему Заказу - определяются в таком Заказе.

  - В Заказе Стороны могут согласовать промежуточные сроки выполнения СМР

- Условия выполнения работ

  - Гарантийный период эксплуатации установленного основного и дополнительного оборудования должен составлять не менее 2-х лет с момента подключения оборудования Базовых станций сотовой связи.

  - Гарантии качества распространяются на СМР, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, и Материалы, использованные Подрядчиком для выполнения СМР

  - Эксплуатационный период Объекта инфраструктуры должен составлять не менее 7 лет

Приложения:

Приложение №1 - Техническая политика проектирования и строительства узлов доступа в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (Редакция 7)

Приложение №2 – Места выполнения работ.

Приложение №1 к Техническому заданию

Приложение №2 к Техническому заданию

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________ | ________________ |

Приложение № 6

к Договору № 06/25/531/20

от «____»________20___г.

Соглашение

об использовании электронных документов

- Термины и определения

Используемые в Соглашении термины и определения означают следующее:

  - Электронная подпись (ЭП) - усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая требованиям ФЗ-63 от 06.04.2011 и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи.

  - Электронный документооборот (ЭД) – процесс обмена между Сторонами в системе ЭД документами, составленными в электронном виде и подписанными ЭП.

  - Оператор ЭД – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи между Сторонами в системе ЭД. Оператором ЭД является ООО «Компания «Тензор», АО «ПФ «СКБ Контур» и ПАО «Ростелеком».

  - Направляющая Сторона – Сторона, направляющая документ в электронном виде, подписанный ЭП, в системе ЭД другой Стороне.

  - Получающая Сторона – Сторона, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном виде, подписанный ЭП, в системе ЭД.

  - Исходящий электронный документооборот – процесс отправления ПАО «Ростелеком» документов в электронном виде через систему ЭД другой Стороне.

  - Входящий электронный документооборот – процесс приема ПАО «Ростелеком» документов в электронном виде через систему ЭД от другой Стороны.

- Предмет Соглашения и общие обязательства Сторон

2.1. Электронный обмен документами осуществляется Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», Приказом Министерства финансов РФ от 10.11.2015 года № 174н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».

Электронный обмен документами осуществляется в рамках обмена Сторонами, следующими документами, а именно:

Счет-фактура (в формате XML, утвержденном Приказом ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@, от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@) «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме»;

Акт об оказании Услуг (в формате XML, утвержденном Приказом ФНС России от 24.03.2016г № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме» и утвержденном Приказом ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@ «Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме»;

Товарная накладная ТОРГ 12 (в формате XML, утвержденном Приказом ФНС России от 24.03.2016г № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме» и утвержденном Приказом ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ «Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме»;

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

Акт сверки взаиморасчетов;

Счет на оплату;

Договор, приложение к договору, дополнительные соглашения к договору, заказы к договору, счет без подписания сторонами договора в письменном виде.

2.2. Обмен всеми иными документами включая, но не ограничиваясь указанными ниже, осуществляется на бумажном носителе:

Акт взаимозачета/заявление о зачете;

Претензия и/или иной документ, направленный на урегулирование спорной ситуации;

Письменные уведомления, связанные с исполнением договора (например, уведомление о смене реквизитов стороны);

Уведомление о расторжении договора (об одностороннем внесудебном отказе от договора, если возможность направления такого отказа предусмотрена законом и договором);

Официальные письма и иные документы, направление которых осуществляется в соответствии с договором.

2.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон при осуществлении электронного обмена документами по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭД, подписанными ЭП.

2.4. Получение документов в электронном виде и подписанных ЭП в порядке, установленном настоящим Соглашением, эквивалентно получению документов на бумажном носителе и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его направившей.

2.5. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем. В период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лицами и заверенные печатью организации.

2.6. Все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в форматах в соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий заключенных договоров.

3. Условия действительности квалифицированной ЭП

3.1. Стороны используют усиленную квалифицированную ЭП, которая в электронном документе равнозначна собственноручной подписи на документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ и настоящим Соглашением.

3.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об ограничениях полномочий реализация, которых предусматривает использование  квалифицированной ЭП в день установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать, что полномочия лица, подписывающего документы квалифицированной ЭП от имени другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями и являются действительными, а документы, подписанные такой квалифицированной ЭП - имеющими полную юридическую силу.

3.3. Стороны обязаны по необходимости заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации.

4. Порядок взаимодействия Сторон при обмене электронными документами, подписанными ЭП

4.1. Для участия в ЭД Сторонам необходимо:

а) получить квалифицированные сертификаты электронных ключей проверки электронной подписи руководителя либо иных уполномоченных лиц;

б) заключить с Оператором соответствующий договор согласно требованиям соответствующего Оператора;

в) получить у Оператора идентификатор участника ЭД, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к ЭД.

4.2. Сторона при обмене документами в порядке ЭД формирует необходимый документ в электронном виде, подписывает его ЭП, направляет файл с документом в электронном виде в адрес другой Стороны через Оператора ЭД и сохраняет подписанный документ в электронном виде.

4.3. Стороны обязуются своевременно (не позднее следующего рабочего дня с момента получения документа) обмениваться извещениями/ подтверждениями в электронном виде о получении и отправке документов по телекоммуникационным каналам связи. Под рабочими днями понимаются дни, не являющиеся выходными и праздничными днями по законодательству места осуществления деятельности Получающей Стороны

4.4. Если Направляющая и/или Получающая Сторона не получила в установленный срок любое из положенных подтверждений Оператора ЭД или файл с документом, он сообщает о данном факте Оператору ЭД.

4.5. В случае необходимости внесения корректировок в направленный посредством ЭД документ, Направляющая Сторона составляет соответствующее информационное письмо и направляет откорректированный документ и информационное письмо Получающей Стороне в порядке, установленном Оператором ЭД.

4.6. Входящий электронный документооборот.

4.6.1. Направляющая сторона обязуется при каждой передаче пакета электронных документов через информационную систему передачи, приема, хранения и первичной обработки информации в электронном виде по телекоммуникационным  каналам связи с использованием электронной подписи, посредством интеграционных интерфейсов из учетных систем (1С, BIS3K, SAP, Oracle и т.д.), указывать в поле «Договорномер» блока «ИнфПолФХЖ» идентификатор карточки договора (системный номер Договора в электронной системе документооборота ПАО «Ростелеком»), указанный в договоре/дополнительном соглашении.

4.6.2. Электронные первичные учетные документы, перечисленные в п. 2.1. Соглашения, передаются единым пакетом по каждой партии товаров, этапу работ/услуг.

4.7. Исходящий электронный документооборот.

4.7.1. Датой выставления Получающей стороне документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа Оператору ЭД от ПАО «Ростелеком», указанная в подтверждении этого Оператора ЭД. Документ в электронном виде считается выставленным при условии, что в ПАО «Ростелеком» через Оператора ЭД пришло извещение Получающей стороны о получении файла документа, подписанное ЭП уполномоченного лица.

4.7.2. Датой приема Получающей стороной счета-фактуры в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления Оператору электронного документа счета-фактуры ПАО «Ростелеком», указанная в подтверждении Оператора электронного документооборота. Счет - фактура в электронном виде считается принятой Получающей стороной, если в адрес последней поступило подтверждение Оператора ЭД о получении счета-фактуры ПАО «Ростелеком», и при наличии извещения Получающей стороны извещения о приеме счета-фактуры ПАО «Ростелеком», подписанного ЭП уполномоченного лица и подтвержденного Оператором ЭД.

4.7.3. Датой приема Получающей стороной документов (за исключением счета-фактуры) в электронном виде считается следующий рабочий день после даты поступления файлов документов Оператору ЭД от ПАО «Ростелеком», указанной в подтверждении этого Оператора ЭД.

4.7.4. Электронные первичные учетные документы, перечисленные в п. 2.1. Соглашения, передаются единым пакетом по каждой партии товаров, этапу работ/услуг.

- Тестовый обмен документом

  - В целях проверки работоспособности и/или совместимости технических средств Сторон и/или Операторов ЭД Стороны договариваются о тестовом периоде, в течение которого передача документов в электронном виде дублируется бумажными экземплярами. Тестовый период устанавливается в течение 1 месяца с даты первого обмена документами в электронном виде.

  - Положительным результатом тестового обмена документами является налаженный процесс передачи документов в электронном виде, отсутствие ошибок и замечаний Сторон к процессу электронного документооборота.

  - В случае работоспособности и совместимости технических средств Сторон и/или Оператора ЭД Стороны прекращают дублировать электронный документооборот бумажными экземплярами документов.

  - Контактная информация Операторов ЭД для организации тестового обмена документами:

ООО «Компания «Тензор» (СБИС)

Гуреева Ольга Александровна, (4852) 26-20-00, доб. 7279, 8-910-971-43-80

oa.gureeva@tensor.ru

ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (ДИАДОК)

Звягинцева Анна Алексеевна (343) 228-47-07, доб. 75494

annazv@skbkontur.ru

- Прочие условия

  - В случае, если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или Оператора Получающей стороны извещение о получении электронного документа и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления, Направляющая Сторона оформляет запрос о возможных технических неполадках у Получающей Стороны. В случае, кратковременного сбоя технического характера разово и в виде исключения, Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

Уважаемый партнер,

Вы заключили договор, в котором предусмотрена обязанность передачи первичных учётных документов (ПУД) в электронном виде через системы электронного документооборота (ЭД).

ВАЖНО!!!

Заказчик производит оплату только после получения от Подрядчика через ЭД надлежащим образом оформленных и подписанных электронно-цифровой подписью (ЭЦП) первичных учётных документов. Документы, предоставленные на бумажном носителе и/или не в соответствии условиями Соглашения (Приложение №4) оплате не подлежат. При этом период до момента предоставления Заказчику Подрядчиком, документов оформленных в соответствии с Договором не считается для Заказчика просрочкой кредитора.

Кратко: бумажный, или некорректно оформленный ПУД – не оплачивается и просрочкой не считается.

Для дальнейшей работы в системе ЭД вам необходимо:

- Получить квалифицированную электронно-цифровую подпись в любом удостоверяющем центре.

Рекомендуем обращаться в ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (www.diadoc.ru).

- Заключить договор с одним из операторов ЭД:

ООО «Компания «Тензор» (система – СБИС) https://sbis.ru/edo

ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (система – Диадок) www.diadoc.ru

Для перехода в систему Диадок:

- где искать: https://www.diadoc.ru/

- включить документооборот:  https://www.diadoc.ru/easyregistration

- подобрать тариф: https://www.diadoc.ru/price

- найти МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» (7707049388-773443001): https://www.diadoc.ru/check

- направлять и получать электронные документы: https://www.diadoc.ru/docs

- интеграция с другими системами (1С, SAP, …) https://www.diadoc.ru/integrations

- поддержка: 8 800 500-10-18 (бесплатно), https://www.diadoc.ru/support

Для перехода на систему СБИС:

- где искать: https://sbis.ru/

- включить документооборот: https://sbis.ru/help/edo/switch

- подобрать тариф: https://sbis.ru/tariffs?tab=edo

- найти МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» (7707049388-773443001): https://sbis.ru/help/edo/invite

- направлять и получать электронные документы: https://sbis.ru/help/another/doc

- интеграция с другими системами (1С, SAP, …):  https://sbis.ru/help/integration/

- поддержка: 8-800-100-33-06 (бесплатно), https://sbis.ru/support

- В соответствии с условиями Соглашения (приложение №4), при каждой отправке ПУД через ЭД с использованием ЭЦП, необходимо указывать системный номер договора из бухгалтерской системы ПАО «Ростелеком»,

По дополнительным вопросам обращаться 8-800-301-57-01

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________ | ________________ |