ДОГОВОР

на выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Основного технологического оборудования РРЛ, Вспомогательного оборудования и инфраструктуры в Хабаровском филиале в рамках реализации проекта «Подключение к сети "Интернет" СЗО в н.п. Хабаровского края»

от ________________202__г.  № ___________________

г. Хабаровск

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4. СРОК И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ/ ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

6. СДАЧА-ПРИЕМКА

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.	АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала Хитровой Елены Юрьевны, действующего на основании Доверенности № 01/29/309-18 от 05.07.2018 г., с одной стороны, и  _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Акт приемки Объекта» - акт приемки законченного капитальным строительством Объекта рабочей комиссией (оформленный по форме КС-11).

«Акт сдачи-приемки Работ по проектированию» - акт, подтверждающий надлежащее выполнение Подрядчиком и приемку Заказчиком Работ по проектированию.

«Акт сдачи-приемки выполненных работ» - Акт приемки выполненных Работ по форме КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

«Акт приемки Услуг» - документ, подписываемый Сторонами по результатам оказания Услуг.

«Вспомогательное оборудование» - оборудование, поставляемое Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и Проектной документацией и/или перечисленное в Приложении № 8  к Договору.

«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Объекта, в том числе:

- комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ;

- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;

- акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;

- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

- журналы производства работ;

- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами.

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения СМР. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться  всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«Нормативно – правовые акты» – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных для исполнения при выполнении работ по проектированию, а также работ при выполнении работ по строительству, реконструкции,  при выполнении капитального ремонта и ремонта зданий и сооружений, включающих нормативные акты, технические условия и правила для указанных видов работ, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и, по согласованию с Заказчиком, рекомендательный характер.

«Объект» - означает [любой из нижеперечисленных объектов]:

Объект №1 с. Богородское – с. Солонцы Ульчского района.;

Объект №2 с. Богородское – с. Ухта Ульчского района;

Объект №3 с. Циммермановка – с. Киселевка Ульчского района;

Объект №4 с. Булава– с. Дуди Ульчского района.;

Если не оговорено дополнительно в Договоре, термин «Объект» относится к любому из Объектов №_, №_, а термин «Объекты» - ко всем объектам, при совместном упоминании.

«Оборудование» - оборудование, предусмотренное Проектной документацией, которое необходимо для создания и ввода Объекта в эксплуатацию, предоставляемое Заказчиком. Оборудование передается Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж, составленным по форме ОС-15, или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа и перечисленное в Приложении № 4 к Договору.

«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы. Адреса Площадок указаны в  Приложении № 7 к Договору.

«Проектная документация» - согласованный рабочий проект, рабочая документация на весь объем СМР и другая документация, необходимая для выполнения СМР, разрабатываемая Подрядчиком по Договору.

«Работы» - все Работы по проектированию, СМР, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию Оборудования, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

«Работы по проектированию» - проектные и изыскательские работы, необходимые для разработки Проектной документации и подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и Задания на проектирование (Приложение № 6 к Договору).

«Скрытые работы» - отдельные виды СМР, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих СМР.

«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - строительно-монтажные работы, а именно работы по строительству Объекта, подлежащие выполнению Подрядчиком,  в соответствии с условиями Договора, включающие получение всех необходимых документов и согласований.

«Услуги» - обязательства Подрядчика по сопровождению и обеспечению технической инвентаризации, кадастрового учета и, при необходимости, государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект в соответствии с законодательством РФ, в том числе сбор всей необходимой документации и проведение экспертизы имеющейся документации в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора.

«График производства работ»- приложение к Договору, содержащее сроки начала и окончания Работ, а при необходимости - промежуточные сроки выполнения отдельных этапов Работ.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы по проектированию, Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные и ввод в эксплуатацию Оборудования, включая обеспечение Работ Материалами, и сдать результат Работ Заказчику, включая обеспечение СМР Материалами, а также выполнить обязательства по получению документов и согласований, предусмотренных в п.4.2.13. Договора и осуществить поставку Вспомогательного оборудования (антенно-мачтовые сооружения), включая доставку, в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) и  Проектной  документацией,  в сроки, определенные Графиком выполнения обязательств, а также оказать Услуги по транспортировке, а Заказчик обязуется принять результат Работ, поставленное Вспомогательное оборудование и оказанные Услуги и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

- Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора выполняются на Площадках, адреса которых указаны в Приложении № 7 к Договору.

- 1.2. Подрядчик от своего имени и за счет Заказчика обязуется:

- - провести инструментальный контроль уровня электромагнитного поля

- радиочастотных излучений,

- - получить санитарно-эпидемиологическое  и    экспертное Заключение территориального управления Роспотребнадзора с разрешением   эксплуатировать РЭС;

- - получить заключение Промбезопасности в Ростехнадзоре при наличии соответствующих требований в ТУ (технических условиях) владельцев инфраструктуры/эксплуатирующей организации;

- - получить заключение о несущей способности для антенно-мачтовых сооружений (АМС);

- - получить Технические условия на электроснабжение.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности Заказчика

Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ, поставленного Вспомогательного оборудования и оказанных Услуг в порядке, предусмотренном Договором.

Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения Работ.

В случае возникновения необходимости внесения изменений в Задание на проектирование, незамедлительно по факсу и письмом уведомить Подрядчика о необходимости приостановки проведения Работ по проектированию до согласования Сторонами изменений к Заданию на проектирование.

Принять выполненные Работы, поставленное по настоящему Договору Вспомогательное оборудование и оказанные Услуги.

Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность для оформления всех необходимых согласований и получения всех разрешительных документов для выполнения Работ, согласно п. 1.2. и п. 4.2.13. Договора, а также для оказания Услуг.

2.2. Обязанности Подрядчика

2.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором выполнить Работы, осуществить поставку Вспомогательного оборудования и оказать Услуги лично. Привлечение сторонних организаций (субподрядчиков) для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

2.2.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

2.2.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В исключительную сферу ответственности Подрядчика входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками. При этом Подрядчик обязуется не привлекать для производства Работ иностранных граждан и/или лиц без гражданства без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц, полученных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, либо без иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, оснований. При использовании в какой-либо форме на Площадке/Объекте труда иностранных граждан и/или лиц без гражданства, незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика и предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии и оригиналы (для обозрения), указанных в настоящем пункте, уведомлений (разрешений) и/или иных документов, являющихся законными основаниями для привлечения такого персонала.

2.2.4. Обеспечить соблюдение сроков выполнения Работ, поставки Вспомогательного оборудования и оказания Услуг в соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение № 5 к Договору).

2.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ, поставляемого Вспомогательного оборудования и оказанных Услуг в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и условиями настоящего Договора.

2.2.6. Подрядчик обязан по требованию Заказчика взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, любыми третьими лицами, а также принимать участие в разрешении спорных ситуаций, возникших при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору, следуя детальным указаниям Заказчика.

      - В случае если к Подрядчику при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных органов власти, контролирующих или надзорных органов Подрядчик обязан незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с наступлением указанных обстоятельств.

- 2.2.7. В случае если Подрядчик не устранит допущенные им нарушения при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу в сроки, установленные государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, то Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить нарушения за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение нарушений Подрядчиком. Подрядчик обязуется возместить Заказчику соответствующие суммы расходов на устранение нарушений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

- 2.2.8. Подрядчик при необходимости самостоятельно и за свой счет обеспечивает организацию строительного городка, предназначенного для создания производственных и санитарно-бытовых условий работающему на строительной площадке персоналу. Согласование размещения строительного городка на земельном участке с компетентными государственными органами и/или иными заинтересованными лицами Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет.

- 2.2.9. Поддерживать Объект/Площадку (участок работы) в чистоте и порядке.

- 2.2.10. До начала Работ Подрядчик обязан назначить приказами ответственных за выполнение и сдачу Работ, соблюдение требований санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда при производстве Работ и подписание Исполнительной документации. Предоставить их по запросу Заказчику.

- 2.2.11. При выполнении СМР на Объекте, находящимся во временном владении и пользовании Заказчика, ознакомиться, при их наличии, с правилами выполнения СМР на Объекте, разработанными собственником Объекта, и соблюдать их. Ответственность за нарушение требований таких правил лежит на Подрядчике. В случае выставления Заказчику штрафных санкций за нарушение Подрядчиком правил выполнения СМР на Объекте, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все суммы выплаченных Заказчиком штрафов в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

- 2.2.12. По поставляемому Вспомогательному оборудованию Подрядчик обязуется представлять Заказчику товарные накладные и оформленные акты приемки-передачи Вспомогательного оборудования в монтаж (форма ОС-15) /не требующего монтажа по Площадкам.

2.2.13. Принять от Заказчика Оборудование и Вспомогательное оборудование по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) и/или акты приемки-передачи оборудования, не требующего монтажа, и нести ответственность за риск случайной гибели или повреждения Оборудования и Вспомогательного оборудования до момента подписания Акта приемки Объекта.

2.2.14. Кроме того, Подрядчик оформляет соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем смонтированного Оборудования и Вспомогательного оборудования, установленного на Площадке, который должен быть завизирован Представителем Заказчика, отвечающим за данную Площадку.

2.2.15. По требованию Заказчика отстранить от выполнения Работ на Объекте или Площадке любое лицо, являющееся сотрудником (или действующее от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство СМР не в соответствии с условиями Договора. Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо с Площадки и/или Объекта сразу после получения устного указания от Заказчика. При этом, Заказчик должен в течение 24 (двадцати четырех) часов уведомить Подрядчика в письменной форме о причинах отстранения такого лица. Отстранение любого лица согласно положениям данного пункта Договора не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по Договору. При этом, решение Заказчика об отстранении от СМР в отношении Объекта или недопущении любого лица на Площадку является окончательным. В целях исключения сомнений Стороны договорились, что Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Договору и/или изменения Цены Договора Заказа (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены с Площадки в соответствии с положениями данной статьи Договора.

2.2.16. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена Договора включает в себя стоимость Работ по проектированию, Строительно-монтажных работы, пуско-наладочные работы, включая обеспечение СМР Материалами, стоимость Услуг, а также стоимость Вспомогательного оборудования, поставляемого по настоящему Договору, и составляет __________ (__________) рублей ___ коп., включая НДС (20 %) ______ (_________) рублей, ____ коп.

Цена Договора увеличению не подлежит. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора, в том числе в случае, когда в момент определения Цены Договора исключалась возможность предусмотреть полный объём расходов, необходимых для исполнения настоящего Договора.

Подробный расчет Цены Договора представлен в Приложении №3 к Договору.

3.1.1.  Цена Работ по проектированию составляет _______ (________) рублей ___ копеек, включая НДС 20% ______ (________) рублей ___ копеек.

3.1.2. Цена Строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая обеспечение Работ Материалами, составляет ______  (_______) рублей ____ копейки, включая НДС 20 %  ______ (__________) рублей __ копейки.

3.1.4. Затраты Подрядчика, связанные с получением необходимых согласований и разрешений, предусмотренных в п. 1.2. и п.4.2.13. настоящего Договора, включены в Цену СМР.

3.1.5. Цена Услуг по транспортировке составляет ______ (________) рублей 00 копеек, включая НДС _20 %  ______ (_______) рублей ___ копеек.

3.1.6.  Командировочные расходы, Работы в выходные/праздничные дни, Работы в ночное время отдельно не оплачиваются и входят в цену Работ.

3.3. Окончательная оплата в размере 100% (Ста процентов) за выполненные Строительно-монтажные работы производится после выполнения всех СМР, предусмотренных настоящим Договором согласно Проектной документации, а также получения всех необходимых согласований и разрешительных документов, предусмотренных в п. 4.2.13. Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней, на основании следующих подписанных Сторонами документов:

- акта сдачи-приемки Работ по проектированию;

- всех актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов Работ Представителем Заказчика, находящимся на Площадке; перечень смонтированного Оборудования, установленного на Площадке, либо Оборудования, не требующего монтажа, завизированный Представителем Заказчика;

- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15;

- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика;

- всех актов приемки-передачи Вспомогательного оборудования в монтаж по форме ОС-15;

- всех ведомостей Вспомогательного оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика;

- Акта приемки Услуг;

- всех подписанных товарных накладных (форма ТОРГ-12);

- Акта приемки Объектов с ведомостью устранения замечаний.

В случае если договор будет заключен по результатам закупочной процедуры с субъектом малого и среднего предпринимательства:

3.3. Окончательная оплата в размере 100% (Ста процентов) за выполненные Строительно-монтажные работы производится после выполнения всех СМР, предусмотренных настоящим Договором согласно Проектной документации, а также получения всех необходимых согласований и разрешительных документов, предусмотренных в п. 4.2.13. Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, на основании следующих подписанных Сторонами документов:

- акта сдачи-приемки Работ по проектированию;

- всех актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов Работ Представителем Заказчика, находящимся на Площадке; перечень смонтированного Оборудования, установленного на Площадке, либо Оборудования, не требующего монтажа, завизированный Представителем Заказчика;

- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15;

- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика;

- всех актов приемки-передачи Вспомогательного оборудования в монтаж по форме ОС-15;

- всех ведомостей Вспомогательного оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика;

- Акта приемки Услуг;

- всех подписанных товарных накладных (форма ТОРГ-12);

- Акта приемки Объектов с ведомостью устранения замечаний.

.

СРОК И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ/ ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Сроки

4.1.1. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, определяются в соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение № 5 к Договору).

4.1.2.  Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

# 4.2.  Выполнение Работ

4.2.1.  До начала выполнения Работ по проектированию Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством их выполнения, а также участвует совместно с Подрядчиком в согласовании разработанной Проектной документации с заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами (далее – Представитель Заказчика). Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты на выполненные СМР, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и Проектной документации, а также подписывает акты обследования, подготовленные Подрядчиком по результатам изыскательских работ.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства.

4.2.2. Подрядчик выполняет Работы по проектированию в точном соответствии с требованиями Задания на проектирование, условиями Договора, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.2.3. После завершения выполнения Работ по проектированию Подрядчик производит согласование разработанной Проектной документации с Заказчиком и со всеми заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами.

4.2.4. Подрядчик обязуется выполнить СМР в полном соответствии с требованиями Технического задания, Проектной документацией и иными условиями Договора.

4.2.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные  Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать такие Работы.

4.2.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения СМР в случаях:

- обнаружения недостатков в задании на проектирование и иных исходных данных;

- непригодности, предоставленного Заказчиком Оборудования, недостатков в Проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

4.2.7. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться при выполнении СМР для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта приемки Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

4.2.8. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения СМР. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций Подрядчик осуществляет за свой счет, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период  проведения СМР.

# 4.2.9. По окончании Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование и Вспомогательное оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по Акту приемки Объекта с приложением ведомостей установленного и замонтированного оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) и с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.

# 4.2.10. До момента начала выполнения Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.

# 4.2.11. С момента начала СМР и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ по форме, согласованной Сторонами.

# 4.2.12. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов, требуемых для проведения СМР в целях создания Объекта в соответствии с действующим законодательства РФ, в том числе разрешение на строительство и разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, включая получение всех требуемых согласований и оформление всех документов, необходимых для получения указанных разрешительных документов.

# 4.3. Поставка Вспомогательного оборудования

4.3.1.  Поставка Вспомогательного оборудования, перечисленного в Приложении №8 к Договору, осуществляется в сроки, установленные Графиком выполнения обязательств по адресам соответствующих Площадок, указанных в Приложении №8 к Договору.

4.3.2. Право собственности, а также риски случайной гибели и повреждения, на поставляемое в рамках настоящего Договора Вспомогательное оборудование переходят к Заказчику в момент подписания Сторонами соответствующих товарных накладных по форме ТОРГ-12. Подрядчик гарантирует, что переданное в собственность Заказчика Вспомогательное оборудование будет свободно от каких-либо обременений.

4.3.3. Вспомогательное оборудование на момент его передачи Заказчику по товарной накладной по форме ТОРГ-12 должно быть выпущено таможенными органами для внутреннего потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Подрядчик должен письменно известить Заказчика о готовности к передаче Вспомогательного оборудования не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты его передачи. Одновременно с направлением извещения о готовности к отгрузке Вспомогательного оборудования Подрядчик направляет Заказчику на согласование товарные накладные по следующему адресу электронной почты: GareevPO@dv.rt.ru.

4.3.5. Подрядчик одновременно с передачей Вспомогательного оборудования обязан ознакомить Заказчика со всеми относящимися к нему документами, которые должны быть составлены на русском языке (технические документы, сертификаты соответствия, декларации, стандартные инструкции производителя по эксплуатации и т.п.), а также передать Заказчику:

- все относящиеся к Вспомогательному оборудованию документы (технический паспорт, сервисную книжку, инструкцию по эксплуатации, перечень ПО, установленного на Вспомогательном оборудовании  и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором;

- таможенную декларацию, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации таможенным органом в установленном порядке нанесены отметки, подтверждающие выпуск Вспомогательного оборудования для внутреннего потребления (условия данного пункта применимы, если в отношении Вспомогательного оборудования или его части подлежат применению таможенные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации).

Если в установленные в настоящем пункте Договора сроки Заказчик не получит заверенные копии (подлинники) документов, указанные в настоящем пункте Договора, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для их передачи. В случае, когда указанные документы не переданы Заказчику Подрядчиком в установленный срок, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику денежные средства, выплаченные за Вспомогательное оборудование, в отношении которого Заказчик не получил соответствующие документы, вывезти это Вспомогательное оборудование с соответствующих Площадок своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику убытки.

# 4.3.6. Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования Вспомогательного оборудования по его назначению является обязательное подтверждение соответствия Вспомогательного оборудования техническим регламентам, стандартам, сводам правил, иным требованиям, Подрядчик обязуется одновременно с передачей Вспомогательного оборудования передать Заказчику сертификаты соответствия, протоколы испытаний и иные документы, которые подтверждают соответствие Вспомогательного оборудования указанным требованиям.

# 4.3.7.  	Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования Вспомогательного оборудования  по его назначению является государственная регистрация (постановка на учёт, иные разрешительные процедуры в отношении Вспомогательного оборудования), Подрядчик обязуется оказать Заказчику необходимое содействие (предоставить Заказчику необходимые документы).

# 4.3.8. Документы, указанные в п.п. 4.3.5.-4.3.7. настоящего Договора, должны быть предоставлены Заказчику в виде заверенных копий, а в установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – в подлиннике. Если указанные документы составлены не на русском языке, Подрядчик вместе с оригиналами предоставляет Заказчику документы, переведённые на русский язык.

# 4.3.9. Подрядчик должен поставить Заказчику Вспомогательное оборудование в таре и упаковке, которая принята для такого рода оборудования. Тара и упаковка должна соответствовать техническим условиям страны производителя и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Вспомогательного оборудования во время транспортировки.

# 4.3.10. Маркировка Вспомогательного оборудования должна содержать штрих-коды (каждое изделие и общая упаковка), соответствовать маркировке фирмы-производителя и содержать наименование Подрядчика, Заказчика, номер настоящего Договора, номер коробки, количество изделий в упаковке. По письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется нанести на упаковку дополнительную маркировку. Подрядчик должен предоставить Заказчику базу данных, содержащую всю информацию штрих-кодов, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

4.3.11. Проверка переданного Заказчику Вспомогательного оборудования на предмет его соответствия настоящему Договору и Проектной документации по количеству осуществляется Заказчиком одновременно с подписанием товарных накладных. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Вспомогательного оборудования указанным документам, обнаруженные несоответствия фиксируются в соответствующем акте. В указанном случае Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки обязуется заменить или допоставить Вспомогательное оборудование, в отношении которого был подписан акт, при этом, остальное Вспомогательное оборудование считается поставленным и принятым без замечаний.

# 4.3.12. Проверка переданного Заказчику Вспомогательного оборудования по качеству осуществляется одновременно с приемкой результатов выполненных Работ согласно разделу 6 настоящего Договора. При этом, в случае если в ходе выполнения Работ Заказчиком будет обнаружено Вспомогательное оборудование ненадлежащего качества, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Вспомогательного оборудования обязан в указанный Заказчиком срок поставить качественное Вспомогательное оборудование.

# 4.3.13. В день подписания товарных накладных Заказчик передает Подрядчику Вспомогательное оборудование по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа.

# 4.3.14. Стороны признают, что с момента передачи Вспомогательного оборудования Подрядчиком и до исполнения Заказчиком обязанности по его оплате, Вспомогательное оборудование не будет находиться в залоге у Подрядчика.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами, определенными Проектной документацией, а также Вспомогательным оборудованием, включая их приобретение, доставку, погрузку и/или разгрузку на Площадках, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.

5.2. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Оборудованием, которое передается Подрядчику по актам  приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа. Подрядчик обязуется осуществить доставку Оборудования со склада Заказчика, расположенного г. Хабаровск, пер. Производственный 12 ш. Контактное лицо: Ким Андрей Сондонович  тел.8929 403 0230 на Площадки. Подрядчик обязуется подписать представленные Заказчиком акты ОС-15 и оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем замонтированного Оборудования, установленного на Площадке и/или Объекте. Указанные приложения должны быть завизированы Представителем Заказчика, отвечающим за данную Площадку.

- 5.3. Все используемые Материалы и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) дней до начала производства Работ.

- 5.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения, Оборудования  и Вспомогательного оборудования, переданного ему по актам приемки-передачи Оборудования и Вспомогательного оборудования, в монтаж (форма ОС-15) или по актам приемки-передачи Оборудования и Вспомогательного оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) РАБОТ

Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за сроками и качеством выполнения Работ. Представитель Заказчика согласовывает Акты сдачи-приемки выполненных работ, оформленные Подрядчиком, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время производства Работ.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнение Работ в случаях:

непригодности предоставленного Заказчиком Оборудования;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

Подрядчик обязан вывезти в 10 (десяти) -дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за пределы Площадок принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, мусор и пр.

Подрядчик разрабатывает и отправляет на утверждение Заказчику программу и методики испытаний в течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения настоящего Договора. Заказчик рассматривает полученный проект программы и методики испытаний и утверждает либо направляет Подрядчику замечания в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения программы и методики испытаний.

По окончании выполнения Работ по Договору Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний. В течение 5 (пяти) рабочих дней Стороны формируют двухстороннюю комиссию для проведения приемо-сдаточных испытаний (далее - ПСИ).

Приемо-сдаточные испытания проводятся на основании разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программы и методики испытаний и по их результатам подписывают протокол проведения приемо-сдаточных испытаний, в котором отражают результат приемо-сдаточных испытаний, все выявленные недостатки и сроки их устранения.

Если протокол приемо-сдаточных испытаний фиксирует отрицательный результат проведения испытаний (наличие замечаний, недостатков), Подрядчик устраняет недостатки, указанные в протоколе приемо-сдаточных испытаний, и Стороны повторно проводят приемо-сдаточные испытания.

По окончании приемо-сдаточных испытаний Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по ведомостям установленного и смонтированного оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней. Исполнительная документация передается в трех экземплярах. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за строительством, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.

Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными органами/организациями и заинтересованными лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.

С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ по форме, согласованной Сторонами.

СДАЧА-ПРИЕМКА

7.1. Не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты завершения Работ по проектированию, а также оказания Услуг по транспортировке, Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Работ по проектированию в двух экземплярах с приложением разработанной Проектной документации  и акт сдачи-приемки Услуг.

7.2. Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки Работ  по проектированию с приложением необходимых документов и акта сдачи-приемки Услуг, обязуется подписать и направить один экземпляр Акта сдачи-приемки Работ по проектированию и акта сдачи-приемки Услуг Подрядчику либо направить мотивированный отказ от подписания таких актов,  с указанием недостатков в выполненных Работах по проектированию и оказанных Услугах, а также сроков их устранения.

7.3 Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты завершения СМР и получения всех согласований и разрешений, предусмотренных в п.4.2.13. Договора, Подрядчик передает Заказчику письменное уведомление об окончании производства СМР и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки СМР и в течение 5 (пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию.

7.4. В случае если СМР  выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора, Проектной документации и действующими Нормативно-правовыми актами, Стороны по результатам приемки Объекта в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней подписывают Акт приемки Объекта.

7.5. В том случае если какие-либо СМР не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно если выполненные СМР не удовлетворяют требованиям Проектной документации, Договора и/или действующих Нормативно-правовых актов, либо если Подрядчиком не получены какие-либо документы, предусмотренные в п. 4.2.13. Договора, и рабочая комиссия Заказчика приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии, с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии. В указанном случае Акт приемки Объекта не подписывается до устранения замечаний.

7.6. За 20(двадцать) рабочих дней до начала приемки выполненных СМР по настоящему Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной документации (два на бумажном и один на электронном носителе), и полный пакет согласований и разрешительных документов, предусмотренных в п.4.2.13. Договора. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением СМР, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным СМР.

7.7. При сдаче СМР Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.8. В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме КС-14.

7.9. Устранение недостатков, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ и Услуг, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоработок производится  Подрядчиком за свой счет.

7.10. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ и оказанных Услуг производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и используемые для выполнения Работ Материалы, а также поставленное Вспомогательное оборудование.

8.2. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы, а также поставленное Вспомогательное оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах и/или поставленном Вспомогательном оборудовании, возникшие по причинам, независящим от Заказчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном в соответствующем уведомлении месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

8.4. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Подрядчику для устранения указанных в акте недостатков. Устранение недостатков, указанных в составленной Заказчиком акте, является обязательным для Подрядчика.

8.5. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

8.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.7. В том случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, за которые Подрядчик не несет ответственности, Подрядчик обязуется устранить такие недостатки и/или дефекты за счет Заказчика, на основании дополнительного соглашения, заключенного Сторонами, в установленные дополнительным соглашением сроки.

8.8. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами, а также осуществление поставки Вспомогательного оборудования в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Проектной документации, условиями настоящего Договора.

8.9. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление разработанной Проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения СМР, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной документации и данных изыскательских работ.

8.10. При обнаружении недостатков в разработанной Проектной документации и/или в данных изыскательских работ, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика устранения за его счет недостатков в результатах выполненных Проектных работ и/или Строительно-монтажных работ, либо, по своему усмотрению, привлечь третьих лиц для устранения недостатков и требовать от Подрядчика возмещения всех убытков.

8.11. Заказчик имеет право привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Проектной документации или выполненных изыскательских работ.

8.12. Если в ходе выполнения Проектных работ по настоящему Договору будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик указывается об этом в Акте сдачи-приемки Работ по проектированию и передает (отчуждает)  Заказчику исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме. Стоимость отчуждаемых исключительных прав по настоящему Договору входит в общую стоимость выполняемых Работ по проектированию. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения Работ по проектированию, переходят к Заказчику незамедлительно с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки Работ по проектированию.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по проектированию и/или СМР, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ по проектированию и/или СМР, а также поставки Вспомогательного оборудования и/или оказания Услуг, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от Цены Договора, указанной в п.3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения  соответствующего обязательства.

9.2. За нарушение Подрядчиком иных срочных обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от общей Цены соответствующего Заказа за каждый день просрочки.

9.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.

9.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 1/365 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков осуществления расчета, предусмотренных Договором. Если Договором предусматривается оплата авансового платежа, то за просрочку его оплаты неустойка не начисляется и не уплачивается.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по Договору, которое не имеет стоимостного выражения (за исключением просрочки исполнения), Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере 0,1 % от общей цены Договора за каждый факт нарушения.

9.6. Если после подписания Сторонами Акта приёмки Объекта будет выявлено, что Вспомогательное оборудование ввезено на территорию Российской Федерации с нарушением применимых таможенных процедур либо установления факта недостоверности в документах, подтверждающих соблюдение таможенных процедур (п. 4.3.5. Договора), Заказчик вправе потребовать компенсации убытков, возникших у Заказчика в связи с необходимостью устранения последствий указанных обстоятельств (в том числе, но не ограничиваясь: административные штрафы, таможенные пошлины), а также потребовать от Подрядчика надлежащего оформления Вспомогательного оборудования в соответствии с применимыми таможенными процедурами и предоставления подтверждающих документов. Требования Заказчика, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть реализованы в течение всего периода времени, когда в отношении Заказчика могут быть применены процедуры таможенного контроля, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от иных условий Договора, определяющих срок исполнения Сторонами обязательств.

9.7. Положения об ответственности Сторон также содержатся в иных разделах Договора и Приложениях к нему.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1.	Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).

10.2. Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора, за исключением следующих изъятий: раздела 13 Условий.

10.3. В соответствии с п.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

10.3.1. Контактные данные Исполнителя для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

(Ф.И.О) ____________

(Должность) ____________

(Контактные данные: телефон, электронная почта) ___________.

10.3.2. Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

Сарыглар Дмитрий Юрьевич,

Заместитель директора филиала - технический директор

SaryglarDY@dv.rt.ru +79842850441

- 10.4. Пункт 4.6 Условий Сторонами не применяется.

- 10.5. Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, в соответствии с п.5.4.1 Условий в Арбитражный суд Хабаровского края.

10.6. В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:

10.6.1.	Контактная информация и ответственные лица Исполнителя:

(Ф.И.О) _______________

(Должность) _______________

(Контактные данные: телефон, электронная почта) __________.

10.6.2.	Контактная информация и ответственные лица Заказчика:

Гареев Петр Николаевна

Начальник отдела строительства технической инфраструктуры

GareevPO@dv.rt.ru +79842851887

- 10.7. По Договору Стороны применяют положения раздела 8 Общих условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору» с учетом следующих положений:

Вариант используется в случае обеспечения исполнения обязательств Поставщика посредством предоставления банковской гарантии:

- Банковская гарантия.

- На момент заключения настоящего Договора Поставщиком в обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору представлена Банковская гарантия на сумму равной 2,50% от цены Договора, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.

Вариант используется в случае обеспечения исполнения обязательств Поставщика посредством внесения денежного обеспечения:

- Денежное обеспечение

- На момент заключения настоящего Договора Поставщиком в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предоставлено денежное обеспечение на сумму в размере 2,50% от цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора (далее -  Обеспечительный платеж), путем перевода их на расчетный счет Покупателя:

Организация: ПАО «Ростелеком»;

ИНН 7707049388, КПП 253643001;

Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15;

Почтовый адрес: 690090, г. Владивосток, ул. Светланская, 57;

Р/с 40702810711021103190 в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ,

БИК 040813727;

К/с № 30101810400000000727

Срок депозита денежных средств должен превышать срок окончания действия настоящего Договора не менее чем на 90 (девяносто) календарных дней.

10.8. Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности»

10.9. В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом п. 14.1.1 Условий.

10.10. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

- 11.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами действует до «31» декабря 2021 года включительно. Окончание действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных в течение срока действия Договора.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения любого из обязательств по Договору на срок более 30 (тридцати) рабочих дней Заказчик будет иметь право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по письменному уведомлению, направленному за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

11.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ и/или Услуг, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ и/или Услуг с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ и/или Услуг.

11.4. За нарушение Подрядчиком обязательств по предоставлению таможенной декларации, требование о предоставлении которой установлено в п. 4.3.5. Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,5% от Цены Договора, определенной в п.3.1. Договора.

11.5.  Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае если в период исполнения Договора членство Подрядчика в саморегулируемой организации, необходимое в соответствии с законодательством РФ, будет прекращено по любым основаниям, либо Заказчику станет известно об отсутствии у Подрядчика необходимого в соответствии с законодательством РФ членства в саморегулируемой организации. Об отказе от исполнения Договора Заказчик уведомляет Подрядчика в порядке, предусмотренном в разделе 7 Условий. Договор будет считаться прекращенным с даты, указанной Заказчиком в соответствующем уведомлении.

11.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

- 11.7. Подрядчик не вправе немотивированно частично или полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение №1 – Общие условия исполнения Договора;

Приложение №2 - Техническое задание;

Приложение №3 – Расчет цены;

Приложение №4 – Перечень оборудования

Приложение №5 – График исполнения обязательств;

Приложение №6 – Адреса Площадок;

Приложение № 7 - Спецификация поставляемого Вспомогательного оборудования

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

| Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком», 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 58. ИНН 7707049388 КПП 272143001 р/с 40702810942020002415 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк БИК 042202603, к/сч 30101810900000000603 Директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» ______________ Хитрова Е.Ю. | ИНН ________________________ КПП ____________________________ ОГРН____________________________ Адрес: _______________ Почтовый адрес: ___________________ Р/с _______________________________ К/с _______________________________ БИК ______________________________ ОКВЭД ___________________________ ОКПО ____________________________ Телефон: __________________________ Факс: _____________________________ Адрес электронной почты:____________ _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ____________

от « __ » ___________ 202___г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

| Директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» ______________ Хитрова Е.Ю. | ______________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № ____________

от « __ » ___________ 202___г.

Техническое задание

На выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ основного технологического оборудования РРЛ, вспомогательного оборудования и инфраструктуры в Хабаровском филиале в рамках реализации проекта «Подключение к сети "Интернет" СЗО в н.п. Хабаровского края»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее техническое задание (далее ТЗ) определяет технические и организационные требования к выполнению комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ основного технологического оборудования РРЛ, вспомогательного оборудования и инфраструктуры в Хабаровском филиале.

| 1.2 В настоящем документе используются следующие определения: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик (генеральный подрядчик) | Юридическое или физическое лицо, выполняющее подрядные работы, принимающее на себя обязательства по строительству объектов или совершению определенных изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для выполнения строительства и сдачи объекта по плану и в срок. |
| Работы | Строительные, специальные строительные, монтажные и пуско-наладочные работы, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим техническим заданием на ПИР. |
| Скрытые работы | Работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих |
| Объект | Объект связи, на котором планируется проведение работ в соответствии с настоящим техническим заданием |
| "Проектно-сметная документация, именуемая в дальнейшем ПСД" | Предоставляются заказчиком |
| Исполнительная документация | Комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами. |

2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Строительство радиорелейной линии связи Хабаровского края Ульчского района

на участках :

с. Богородское – с. Солонцы;

с. Богородское – с. Ухта;

с. Булава – с. Дуди;

с. Циммермановка – с. Киселевка

3. ВИД РАБОТ

Новое строительство (на обоих сторонах пролёта нет готовой к размещению РРС инфраструктуры). Очереди строительства  и пусковые комплексы не выделять.

4. ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВНАНИЕ

Оборудование РРЛ давальческое, представлено в пункте 12 данного ТЗ.

5. СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

Август 2021 г. (зона ответственности ПАО «Ростелеком»).

6. ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ РАБОТ

6.1. Разместить оборудование РРЛ на существующих АМС с учетом имеющихся площадок для обслуживания (кроме с.Ухта и с.Дуди). Строительство радиорелейной линии связи на участках:

|  | Станция | координаты | Высоты сущ-х антенных сооружений | Собственник сущ-х антенных сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок №1 | А (с.Богородское) | 52N2140 140Е2730 | 12 м | ПАО «Ростелеком» |
|  | В (с.Солонцы) | 52N1510 140Е1455 | 20 м | ПАО «Ростелеком» |
| Участок №2 | А (с.Богородское) | 52N2140 140Е2730 | 12 м | ПАО «Ростелеком» |
|  | В (с.Ухта) | Определить в ходе проектирования | Требуется новое АМС | ПАО «Ростелеком» |
| Участок №3 | А (с.Булава) | 51ͦ 56΄05,8΄΄ 140ͦ 24΄9,1΄΄ | 15 м | ПАО «Ростелеком» |
|  | В (с.Дуди) | Определить в ходе проектирования | Требуется новое АМС | ПАО «Ростелеком» |
| Участок №4 | А (с.Циммермановка) | 51N2031 139E1434 | 14 м | ПАО «Ростелеком» |
|  | В (с.Киселевка) | 51N2406 138E5954 | 14 м | ПАО «Ростелеком» |

6.2. Проведение проектно-изыскательских работ. ТЗ на ПИР см. стр. 12 данного ТЗ.

6.2.1. Согласование предпроектных решений с Заказчиком.

6.2.2. Согласование с Арендодателем:

- размещения антенн и оборудования;

-трасс прокладки кабелей;

-схемы электроснабжения оборудования;

-Технических условий на электроснабжение.

6.3. Выбор технического решения реализации проекта, в т.ч. тип размещения, габариты оборудования, частотный диапазон и т.д. (предоставляются Заказчиком). Результаты расчета качественных показателей пролета см. в Приложение 3;

6.4. Проведение инструментального контроля уровня электромагнитного поля радиочастотных излучений и разработка Приложений к санитарно- эпидемиологическому Заключению;

6.5. Разработка основного комплекса рабочих чертежей марки РРС (включая расчет антенно-мачтовых сооружений, несущей способности т.д.) ;

6.6. Получение Технических Условий на подключение внешнего электроснабжения (при необходимости подключения);

6.7.	Получение ТУ на размещение (при использовании сооружений сторонних собственников);

6.8. Получение Технических Условий и согласований проектных решений при пересечении коммуникаций сторонних собственников и прохождении по ним  газопровода, теплотрассы, железные дороги, автомобильные дороги федерального значения, мосты и путепроводы;

6.9. При необходимости строительство кабельных линий (последняя миля ВОЛС) от существующей инфраструктуры ПАО "Ростелеком" до объекта строительства;

6.10. Получение акта разграничения балансовой принадлежности;

6.11. Разработка санитарного паспорта (СЗЗ, ЗОЗ);

6.12. Получение пакета правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство объекта связи;

6.13. Комплекс работ по подключению оборудования к электропитанию постоянным/переменным током;

6.14. Монтаж климатического шкафа (Outdoor) 12U для установки коммутатора доступа;

6.15. Монтаж коммутатора доступа;

6.16. Прокладка и монтаж силового кабеля ёмкостью до 5х16мм2 по опорам/конструкциям/стенам, включая внутриобъектовую прокладку для различных подключений сверх 20/50 м;

6.17. Сборка и монтаж узла РРС на объекте с антенной Ø 0,9-1,2 м;

6.18. Настройка пролета РРС (юстировка антенн);

6.19. Монтаж АМС, в т.ч. металлоконструкция (включая лестницу, заспинное ограждение, молниезащиту, светоограждение) высотой 11-21 м;

6.20 Строительство контура заземления;

6.21. Доставка (транспортировка) при строительстве объекта на удаленности свыше 301 км от склада Заказчика оборудования, АМС, материалов, техники и опор.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

И ЗАЗЕМЛЕНИЮ проектируемого технологического оборудования:

Максимальное энергопотребление проектируемого оборудования состав по каждому объекту составит (см. таблицу энергопотребления Приложение 5), Вт.

Электропитание проектируемого оборудования выполнить от существующей электропитающей установки (ЭПУ) постоянного тока напряжением -48В (уточнить) по двум лучам с          АКБ на каждом луче через коммутационные аппараты с задействованием основного и резервного входных выводов оборудования с мониторингом технического состояния ЭПУ.

Время разряда АКБ определить с учетом времени прибытия аварийно-профилактической группы и согласовать с ПАО «Ростелеком».

При необходимости предусмотреть установку дополнительных автоматических выключателей в системе распределения существующей ЭПУ. Количество и номинал автоматических выключателей определить проектом.

Заземление оборудования предусмотреть от существующего контура защит-ного заземления объекта, соответствующего требованиям ПУЭ изд. 7 и ГОСТ 464-79,  а также комплексу стандартов ГОСТ Р 50571. Конкретную точку подключения к контуру заземления определить проектом.

8. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, АДЭС

Электроснабжение проектируемого оборудования должно быть обеспечено по особой группе 1 категории в соответствии с ПУЭ. Внешнее электроснабжение используется существующее. Все подключения осуществляются в счет разрешенной мощности.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ АНТЕННО-МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ.

Антенно-мачтовое сооружение предназначено для размещения антенно-фидерных
устройств оборудования радиорелейной связи. Антенно-мачтовое сооружение в составе объекта связи должно быть спроектировано и построено в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации.

Конструктивное исполнение АМС должно соотноситься с проектом организации
строительства (ПОС) и обеспечивать возможность его установки в запроектированных
местах размещения.

Антенно-мачтовые сооружения должны быть спроектированы и рассчитаны на прочность и деформативность при полной расчетной нагрузке для ветровых, климатических и сейсмических условий области строительства в соответствии с положениями соответствующих сводов правил в строительстве (СП).Для столбов металлических оцинкованных облегченных тип 5.3 наличие ходовых трапов и площадок не предусмотрено, при этом техническое обслуживание в процессе эксплуатации осуществляется с использованием автовышки или иных подъемных устройств. По согласованию с подразделением эксплуатации Заказчика допускается применение на подобных столбах облегченных ходовых
трапов без ограждений с применением специализированных сертифицированных страховочных устройств (типа рельса с кареткой или анкерной линии).

При расчете несущей способности АМС, необходимо предусмотреть наличие
дополнительной нагрузки за счет размещения:
- усилителей (МШУ), устанавливаемых на трубостойках под антеннами радиотелефонной связи на верхней площадке в соответствии с параметрами МШУ.

АМС должно иметь минимальную расчетную высоту для обеспечения размещения на ней АФУ в соответствии с исходными данными Заказчика (по высотным отметкам и количеству размещаемого оборудования, а также согласно данным азимутального расположения антенн).
 	Расчетная высота АМС, в случае строительства монополя - расстояние от
отметки 0.000 до отметки верха ствола монополя (без учета высоты молниеприемника).
	Расчетная высота железобетонного столба определяется как высота от уровня
грунта (нулевая отметка) до уровня пола площадки для установки АФУ (при установке ж/б столба без дополнительного металлического оголовка для установки АФУ), без учета
высоты молниеприемников.
 	Расчетной высотой металлического оголовка, в случае строительства
железобетонного столба с металлическим оголовком является расстояние от верхней точки железобетонного столба до верхней точки устанавливаемого оголовка (без учета высоты молниеприёмника). При этом общая расчетная высота ж/б столба с металлическим оголовком будет определяться как суммарная высота установленного ж/б столба от уровня грунта до верхней точки «тела» ж/б столба плюс расчетная высота металлического
оголовка. Понятие/значение «Расчетная высота» используется исключительно для
определения стоимости строительства / модернизации / ремонтных работ АМС по тарифноценовым показателям (ТЦП) Заказчика, и при этом не является равнозначным понятию
«габаритная высота АМС».
 	Габаритная высота АМС – расстояние от отметки 0.000 до отметки верхней точки молниеприёмника. Габаритная высота необходима при согласовании строительства со службами военной и гражданской авиации.
Относительная отметка 0.000 - соответствует горизонтальной поверхности стыка
разгрузочной рамы либо опорной плиты фундамента и опорного фланца АМС.
Конструкция АМС, включая трубостойки и их крепление, должна обеспечивать:
- угловые перемещения АМС в уровне размещения антенн РРЛ в горизонтальной плоскости при нормативной скорости ветра не более 0.5 градуса,
- угловые отклонения в вертикальный плоскости при нормативной скорости
ветра не более 1.0 градус.
Конструкция АМС должна соответствовать требованиям РД 45.162-2001.Срок безаварийной эксплуатации смонтированной АМС должен составлять не менее 25 лет.

Защитное покрытие металлоконструкций АМС и разгрузочной рамы (при ее наличии) должно быть устойчиво к эксплуатации в климатических условиях региона не
менее 5-ти лет. Поверхности, соединенные методом контактной сварки, должны быть
очищены от окалины, загрунтованы и соответствующим образом окрашены. На металлоконструкциях АМС устанавливаются огни/фонари светоограждения СОМ (ЗОМ) в соответствии с требованиями РЭГА РФ-94. В ряде случаев огни/фонари СОМ (ЗОМ) устанавливаются на АМС согласно распоряжениям/требованиям местных органов власти, в этом случае установка светоограждения согласовывается с Заказчиком. Комплект АМС должен включать трубостойки с плафонами огней/фонарей СОМ (ЗОМ), кабель питания огней СОМ (ЗОМ), и другие необходимые элементы/детали для установки и функционирования огней/фонарей СОМ (ЗОМ).
Фундаменты АМС на земле (для АМС с пригрузами – опорная площадка и опорная часть с пригрузами, для АМС на крыше/сооружении – опорная часть или разгрузочная рама) должны быть спроектированы и рассчитаны на прочность, деформативность, монтажную нагрузку для климатических и сейсмических условий области строительства, на основании материалов инженерных изысканий (ИИ) и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»(СНиП 11-02-96),
- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» (СНиП II-23-81),
- СП 24.13330.2011 (с изм. № 3) «Свайные фундаменты» (СНиП 2.02.03-85),
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» (СНиП II-21-75),
- СП 22.13330.2016 (с изм. № 2) «Основания зданий и сооружений», (СНиП
2.02.01-83),
- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (СНиП 2.01.07-85),
- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (СНиП II-7-81),
а также иных нормативных документов, действующих на территории РФ и в регионе
строительства.

Общие для АМС требования к молниезащите, защите от поражения током и светоограждению.
Молниезащита АМС должна быть выполнена в соответствии с СО-153-34.21.122-2003. В комплект АМС должны входить все необходимые элементы/составляющие системы молниезащиты и защиты от поражения электрическим током в соответствии с требованиями раздела: «Требования к электрооборудованию,электроснабжению, электроосвещению, молниезащите энерговводов и мониторингу электроснабжения», «Требования к устройству защитного заземления».Для молниезащиты оборудования АФУ (антенны, антенные усилители, ВЧ кабели), размещаемого на металлоконструкциях АМС на земле, предусмотреть в каждой зоне крепления антенных трубостоек секторных антенн заземлительные пластины с вваренными в них резьбовыми шпильками (не менее 6-и штук, диаметром M8 закрепленных к элементам металлоконструкции АМС (к шине заземления) методом контактной сварки.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. Наличие сертификатов или деклараций соответствия на поставляемые материалы.

10.2. Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 45.156-200.

10.3. Результат работ – выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации объектов.

10.4. Оборудование, предоставляемое заказчиком, указано в пункте 12 к настоящему техническому заданию).

10.5. Все остальные материалы и оборудование необходимые для проведения строительно-монтажных, пусконаладочных работ в полном объеме являются обременением исполнителя.

11. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы необходимо произвести до 31.08.2021 г.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ДАВАЛЬЧЕСКИМ

| Площадка | Оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| с. Циммермановка Ульчского района; | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 11 ГГц, TH. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. | 1 |
| с. Киселевка Ульчского района; | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 11 ГГц, TL. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. | 1 |
| с. Богородское Ульчского района; | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 7 ГГц, TH. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. | 1 |
|  | Приемопередатчик, 70/80 ГГц, TH В составе: Лицензии, материалы, антена. | 1 |
| с. Ухта Ульчского района; | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик, 70/80 ГГц, TL В составе: Лицензии, материалы, антена. | 1 |
|  | Шкаф телекоммуникационный термостатированный, тип А2 КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА ST-OU-RTC-4-K-19" с бат. модулем 10А/ч, бл. опт. кросса, выпрямителем, датч. темп., конвертором, кондиционером, контр. ЭПУ, модулем ввода-вывода, электросчетчик 1P, ЭПУ | 1 |
| с. Солонцы Ульчского района | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 7 ГГц, TL. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. |  |
| с. Булава Ульчского района | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 11 ГГц, TH. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. |  |
| с. Дуди Ульчского района | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 11 ГГц, TL. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный термостатированный, тип А2 КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА ST-OU-RTC-4-K-19" с бат. модулем 10А/ч, бл. опт. кросса, выпрямителем, датч. темп., конвертором, кондиционером, контр. ЭПУ, модулем ввода-вывода, электросчетчик 1P, ЭПУ | 1 |

13. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.1. Эксплуатационное обслуживание предусмотреть существующими подразделениями ПАО «Ростелеком»;

13.2. Комплект ЗИП основного технологического оборудования является давальческим.

14. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель должен иметь специалистов, сертифицированных производителем оборудования по выполнению шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, либо обладать авторизационным письмом производителя, в целях недопущения лишения гарантии на линию от производителя Ceragon IP-20.

ЗАДАНИЕ

на проектирование радиорелейной линии связи по проекту:

«Подключение к сети "Интернет" СЗО в н.п. Хабаровского края»,

на участках: с. Циммермановка – с. Киселевка Ульчского района; с. Богородское – с. Ухта Ульчского района; с. Богородское – с. Солонцы Ульчского района; с. Булава– с. Дуди Ульчского района.

| - Общая информация |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование объекта | Радиорелейная линия связи на участках: с. Циммермановка – с. Киселевка Ульчского района; с. Богородское – с. Ухта Ульчского района; с. Богородское – с. Солонцы Ульчского района; с. Булава– с. Дуди Ульчского района Хабаровского края |
| 1.2. Основание для проектирования | Инвестиционный проект ПАО «Ростелеком» «Подключение к сети "Интернет" СЗО в н.п. Хабаровского края» (код ИП: 01706607193002) |
| 1.3. Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4. Цель строительства | Строительство РРЛ для последующей реализации проекта: «Подключение к сети "Интернет" СЗО в н.п. Хабаровского края». |
| 1.5. Район строительства | Хабаровский край, Ульчский район |
| 1.6. Наименование Заказчика | ПАО «Ростелеком» |
| 1.7. Источник финансирования | Собственные средства ПАО «Ростелеком» |
| 1.8. Стадия проектирования | Рабочую документацию подготовить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 («Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»), правилами и стандартами в области строительства связи. |
| 1.9. Сроки и этапы проектирования | В соответствии с условиями договора |
| 1.10. Сроки оформления разрешений на использование частотного диапазона | Август 2021 г. |
| 1.11. Проектная организация | - Определяется по результатам проведения конкурсных процедур |
| 2. Объемные требования |  |
| 2.1. Состав проектируемых сооружений (оборудования) | - Проектом предусмотреть строительство радиорелейной линии связи на участках: 1) с. Циммермановка – с. Киселевка Ульчского района; 2) с. Богородское – с. Ухта Ульчского района; 3) с. Богородское – с. Солонцы Ульчского района; 4) с. Булава– с. Дуди Ульчского района Хабаровского края Станция; координаты; Высоты сущ-х антенных сооружений; Собственник сущ-х антенных сооружений. А (с.Циммермановка); 51N2031 139E1434; 14 м; ПАО «Ростелеком». В (с.Киселевка); 51N2406 138E5954; 14 м; ПАО «Ростелеком». А2 (с.Богородское); 52N2140 140Е2730; 12 м; ПАО «Ростелеком». В2 (с.Ухта); Определить в ходе проектирования; -; -. А3 (с.Богородское); 52N2140 140Е2730; 12 м; ПАО «Ростелеком». В3 (с.Солонцы); 52N1510 140Е1455; 20 м; ПАО «Ростелеком». А4 (с.Булава); 52N0950 140Е2220; Трубостойка 8 м; ПАО «Ростелеком». В4 (с.Дуди); Определить в ходе проектирования; -; -. - Требуемые характеристики канала связи - Пропускная способность (дуплекс) не менее 1 Гбит/с - SLA 99,995% - Частотный диапазон и полосы частот определить по результатам проектирования - Произвести расчет качественных показателей на проектируемом интервале с учетом особенностей данного климатического района строительства - Количество стволов и необходимость резервирования определить по результатам расчета п 2.1.4, при определении необходимости применения схем резервирования с пространственным/частотно разнесенным приемом, предоставить расчеты качественных показателей для каждого ствола - При выборе оборудования РРЛ руководствоваться рекомендациями внутреннего нормативного документа ПАО «Ростелеком» «Техническая политика проектирования и строительства узлов беспроводной широкополосной линии связи в ПАО «Ростелеком» (редакция 2) и при прочих равных достоинствах предпочтение отдать системам с наименьшим занимаемым частотным ресурсом. - Разработать рекомендуемый ЧТП в соответствии с ТТХ проектируемого оборудования - Проектом обеспечить соответствие массогабаритных параметров АФУ и выносных ППУ в соответствии с экспертным заключением по расчету несущей способности (РНС) существующих АМС - Внутреннее оборудование РРЛ разместить в 19” в стойке, составить внутри стоечный план компоновки блоков - Разработать план размещения оборудования РРЛ в помещении автозала, трасс прокладки фидеров, питающих и заземляющих кабелей - Произвести расчет необходимой мощности питающего устройства - Разработать спецификации на оборудование, программное обеспечение и используемые материалы - Предусмотреть ЗИП на каждой станции, с учетом особенностей частотно зависимых блоков - Все оборудование и материалы должны соответствовать климатическому исполнению пригодному для эксплуатации в данном климатическом районе строительства - Все оборудование и материалы должно иметь действующие сертификаты и декларации соответствия - Внутреннее оборудование РРЛ в с. Дуди и с. Ухта разместить в шкафу телекоммуникационном термостатированном |
| 2.2. Состав проектируемых сооружений (АМС) | - Произвести расчет несущей способности существующих АМС с учетом особенностей данного климатического района строительства, а также массогабаритных параметров АФУ и выносных ППУ проектируемого оборудования - Разработать план размещения выносного оборудования РРЛ на существующих АМС с учетом имеющихся площадок для обслуживания - Разработать трассы фидерных спусков по существующим конструкциям АМС - Разработать чертежи несущих конструкций креплений АФУ и выносных ППУ - В случае размещения РРЛ на антенных сооружениях сторонних собственников выполнить проектирование с учетом требований технических условий, выданных Собственником - При отсутствии подходящих высотных сооружений предусмотреть проектирование антенно-мачтового сооружения с учетом соответствия п 2.1.4) |
| 2.3. Состав раздела ООС | - Разработать санитарный паспорт (СЗЗ, ЗОЗ) |
| 2.4. Материалы, предоставляемые Заказчиком | - Планы помещений и площадок (при использовании сооружений заказчика). |
| 2.5. Работы, возлагаемые на Генподрядчика по проектированию | - Разработка рабочей документации - Получение ТУ на размещение (при использовании сооружений сторонних собственников) - Получение ТУ на подключение внешнего электроснабжения (при необходимости подключения) - Получение пакета правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство объекта связи - Подготовка спецификации оборудования с приложением сертификата и карточки ТТХ - Разработка санитарного паспорта (СЗЗ, ЗОЗ) |
| 2.6. Требования по выделению пусковых комплексов | - Не требуется |
| 2.8. Требования по организации эксплуатации | Эксплуатационное обслуживание предусмотреть существующими подразделениями ПАО «Ростелеком» |
| 2.9. Требования к документации. Количество экземпляров. | Документация должна включать в свой состав: - Рабочую документацию, - Правоустанавливающие документы на земельные участки, - ТУ на размещение (при использовании сооружений сторонних собственников), - ТУ на подключение внешнего электроснабжения (при необходимости подключения), - Санитарный паспорт. Заказчику выдать: - 4 экземпляра на бумажном носителе, - 4 экземпляра на CD-диске в формате «pdf». |

Приложение

- Техническая политика проектирования и строительства узлов беспроводной широкополосной линии связи в ПАО «Ростелеком»-на 22 л., в 1 экз.;

- Расчет качественных показателей пролетов- архив zip, на 12-ти л.;

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» ______________ Хитрова Е.Ю. | _____________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № ____________

от « __ » ___________ 202___г.

| Расчет Цены Договора (таблица заполняется в соответствии с предметом договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Площадка | Раздел | Стоимость Работ по проектированию |  | Стоимость СМР, включая стоимость материалов |  | Стоимость вспомогательного оборудования/ стоимость Услуг | Итого, конечная стоимость предложения с НДС |  |
|  | Итого по площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3.1. – Спецификация Работ по проектированию;

Приложение № 3.2. – Спецификация Строительно-монтажных работ;

Приложение № 3.3 -  Спецификация Услуг

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» ______________ Хитрова Е.Ю. | _ ______________ |
| --- | --- |

| Приложение № 3.1. к Расчету Цены Договора Спецификация Работ по проектированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Площадка |  |  | Описание вида Работ по проектированию |  |  | Ед.измерений |  | Стоимость работ за единицу в руб. с НДС |  | Объем Работ по проектированию |  |  |  |  | Итого, в руб. с НДС |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» ______________ Хитрова Е.Ю. | _______________ |
| --- | --- |

| Приложение № 3.2. к Расчету Цены Договора Спецификация Строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Площадка |  | Описание вида СМР Работ |  |  | Ед.измерений |  | Стоимость работ за единицу в руб. с НДС |  | Объем СМР Работ |  |  | Итого, в руб. с НДС |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» ______________ Хитрова Е.Ю. | ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3.3. к Расчету Цены Договора

Спецификация Услуг

| № | Площадка |  | Описание вида Услуг |  |  | Ед.измерений |  | Стоимость услуг за единицу в руб. с НДС |  | Объем Услуг |  |  | Итого, в руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» ______________ Хитрова Е.Ю. | __________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору № ____________

от « __ » ___________ 202___г.

Перечень Оборудования, передаваемого Заказчиком для проведения Работ, и адреса Площадок

| Площадка | Оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| с. Циммермановка Ульчского района; | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 11 ГГц, TH. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. | 1 |
| с. Киселевка Ульчского района; | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 11 ГГц, TL. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. | 1 |
| с. Богородское Ульчского района; | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 7 ГГц, TH. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. | 1 |
|  | Приемопередатчик, 70/80 ГГц, TH В составе: Лицензии, материалы, антена. | 1 |
| с. Ухта Ульчского района; | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик, 70/80 ГГц, TL В составе: Лицензии, материалы, антена. | 1 |
|  | Шкаф телекоммуникационный термостатированный, тип А2 КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА ST-OU-RTC-4-K-19" с бат. модулем 10А/ч, бл. опт. кросса, выпрямителем, датч. темп., конвертором, кондиционером, контр. ЭПУ, модулем ввода-вывода, электросчетчик 1P, ЭПУ | 1 |
| с. Солонцы Ульчского района | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 7 ГГц, TL. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. |  |
| с. Булава Ульчского района | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 11 ГГц, TH. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. |  |
| с. Дуди Ульчского района | Коммутатор Eltex MES3324F 24xGE SFP с модулем питания PM100-48/12 2шт | 1 |
|  | Модуль питания Eltex PM160-220/12 220Впер 12Впст 160Вт | 1 |
|  | Приемопередатчик IP-20C-HP, внешнее исполнение, 2 несущих, 11 ГГц, TL. В составе: Лицензии, ортогональный передатчик, материалы, антена. |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный термостатированный, тип А2 КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА ST-OU-RTC-4-K-19" с бат. модулем 10А/ч, бл. опт. кросса, выпрямителем, датч. темп., конвертором, кондиционером, контр. ЭПУ, модулем ввода-вывода, электросчетчик 1P, ЭПУ | 1 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» ______________ Хитрова Е.Ю. | ___________________ |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору № ____________

от « __ » ___________ 202___г.

График исполнения обязательств

| № | Наименование обязательства | Состав обязательства | Дата начала выполнения обязательства | Дата окончания выполнения обязательства | Ожидаемый результат/ отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по проектированию | Техническое и инструментальное обследование | С даты подписания Договора | 31.07.2021 | Акт сдачи-приемки Работ по проектированию, Исполнительная документация |
| 2 | Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, услуги, ввод в эксплуатацию Оборудования | Доставка АМС, материалов , Вспомогательного и основного оборудования, , строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | С даты подписания Договора | 31.08.2021 | Акт сдачи-приемки Работ по проектированию, КС-2, КС-3, КС-11, Акт приемки Услуг , Исполнительная документация, протоколы тестирования |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» ______________ Хитрова Е.Ю. | _________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору № ____________

от « __ » ___________ 202___г.

Адреса Площадок

|  | Станция | координаты |
| --- | --- | --- |
| Участок №1 | А (с.Богородское) | 52N2140 140Е2730 |
|  | В (с.Солонцы) | 52N1510 140Е1455 |
| Участок №2 | А (с.Богородское) | 52N2140 140Е2730 |
|  | В (с.Ухта) | Определить в ходе проектирования |
| Участок №3 | А (с.Булава) | 51ͦ 56΄05,8΄΄ 140ͦ 24΄9,1΄΄ |
|  | В (с.Дуди) | Определить в ходе проектирования |
| Участок №4 | А (с.Циммермановка) | 51N2031 139E1434 |
|  | В (с.Киселевка) | 51N2406 138E5954 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» ______________ Хитрова Е.Ю. | ______________ |
| --- | --- |

Приложение № 7 к Договору № ____________

от « __ » ___________ 202___г.

Спецификация поставляемого Вспомогательного оборудования

| № | Наименование Оборудования | Адреса Площадок | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АМС(антенно-мачтовое сооружение)в т.ч. металлоконструкция, включая лестницу, заспинное ограждение, молниезащиту, светоограждение | Ухта, Дуди, | шт. | 2 (Ухта-1, Дуди-1) |
| 2 | Автоматический выключатель | Ухта,Дуди, Солонцы, Киселевка | Шт. | 1 |
| 3 | Блок из 3х розеток |  | К-кт | 4 |
| 4 | Электрический счетчик |  |  | 2 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» ______________ Хитрова Е.Ю. | ______________ |
| --- | --- |